## Ark1
fsb |  |  |  | Dato: 29. november 2018
Afdeling__________________________ Sag___________________________PL_________________________
Tjekliste til PL vedrørende bygherrens pligter
Som fsb’s projektleder har du ansvar for arbejdsmiljøet på byggepladserne. Det forudsættes at du har kendskab til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 og dermed er bekendt med de pligter du har som bygherre. I henhold til §22 skal du medvirke til at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Nærværende tjekliste er en oversigt over de opgaver du, som fsb’s projektleder, skal forholde dig til og sikre udført.
Henvisninger: |  | Bek. 117: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygherrens-pligter
Bilag 1: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygherrens-pligter/bilag-1-liste-over-saerligt-farligt-arbe
Bilag 3: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygherrens-pligter/bilag-3-plan-for-sikkerhed-og-sundhed
Definitioner: |  | "Lille" byggeplads beskæftiger mindre end 5 personer samtidig
"Mellemstor" byggeplads beskæftiger mellem 5 og 10 personer samtidig
"Stor" byggeplads beskæftiger mere end 10 personer samtidig
Vælg AMK(P)
| Fastlæg opgaverne |  | §4, §7 | Kontroller at indholdet i ydelsesbeskrivelsen opfylder AMK(P)'s opgaver på den konkrete sag.
Dokumenter til rådgiver
| Fremsend dokumenter |  |  | Rediger arbejdsmiljødokumenterne til sagen og fremsend dem til rådgiver inden AMK (P) mødet.
Afhold AMK(P) møde (anvend fsb skabelon)
| AMK(P)'s kompetencer? |  | §5 | Kontroller at AMK(P) har de korrekte kompetencer i forhold til byggesagsbeskrivelsen.
| Bygherrens ansvar |  | §6 | AMK(P) skal overfor modtagerne tydliggøre hvornår anvisningerne gives som led i den planlægning, afgrænsning og koordinering, som er bygherrens ansvar.
| Nødvendige oplysninger |  | §8 | Sørg for at AMK(P) har de oplysninger der skal til for at udføre opgaverne, herunder dokumenter fra fsb.
| Flere projekterende |  | §9 | Sørg for at grænseflader mellem de projeterende fastlægges klart og tydeligt.
| Arbejdsfaser |  | §10, stk. 1 | Sørg for at AMK(P) koordinerer i forhold til de projekterenes valg af løsninger, arbejdsfaser og bygbarhed i forhold til sikkerhed.
Kontrol inden entrepriseudbud
| Er PSS udarbejdet? |  | §10, stk. 2, §11 | Har AMK(P) udarbejdet PSS? Kontrolleres inden udbud På små og mellemstore byggepladser udarbejdes PSS kun når arbejdet er omfattet af bilag 1. fsb skabelon skal anvendes.
| Ansvaret på byggepladsen |  | §13 | AMK(P) skal, i PSS'en, tydeligt afgrænse hvem der har ansvaret på byggepladsen.
| Er arbejdsmiljøloggen udarbejdet? |  | §10, stk. 3 | Liste med særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejder i byggeriet og i fremtiden. fsb skabelon anvendes.
| Flere PSS'er og arbejdsmiljølogger? |  | §12 | Hvis der er flere delprojekter, skal der tages hensyn til alle PSS'er og arbejdsmiljølogger. Kontrolleres inden udbud.
Afhold AMK(B) møde (anvend fsb skabelon)
| Har AMK(P) overdraget til AMK(B) |  | §14 | AMK(P) skal overdrage PSS til AMK(B). Gennemgå referatet fra mødet. fsb dagsorden anvendes. | Skal tydeliggøres i ydelsesbeskrivelsen
| AMK(B)'s kompetencer |  | §5 | AMK(P) kontrollerer at AMK(B) har de korrekte kompetencer. Gennemgå referatet fra mødet. fsb dagsorden anvendes. | Skal tydeliggøres i ydelsesbeskrivelsen
| Nødvendige oplysninger |  | §8 | AMK(P) skal sikre at AMK(B) har adgang til de nødvendige oplysninger for at udføre sine opgaver. Gennemgå referatet fra mødet. fsb dagsorden anvendes. | Skal tydeliggøres i ydelsesbeskrivelsen
| AMK(B)'s opgaver |  | §7 | AMK(P) skal ved overdragelsen fastlægge rammerne for AMK(B)'s opgaver i henhold til BSB, ydelsesbeskrivelse for AMK(B).
| Adgang på pladsen |  | §20 | AMK(B) skal sikre at entreprenøren sørger for at kun beføjede personer kan få adgang til byggepladsen.
Udførelsen
| Arbejdstilsynet |  | §21 | Har AMK(B) anmeldt byggepladsen til AT? AMK(B) skal anmelde byggepladsen til arbejdstilsynet inden byggeriet går i gang, hvis varigheden overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 mand, eller hvis arbejdsmængden overstiger 500 manddage.
| Opstartsmøder (gentages) |  | §15 | AMK(B) afholder opstartsmøder med alle entreprenørerne. Gennemgå referater fra møderne.
| Sikkerhedsmøder (gentages) |  | §16 | Afholdes hver 14. dag. Dog kun på store byggepladser. Gennemgå referater for møderne. Kontroller om der er ændringer til PSS eller arbejdsmiljøloggen.
| Sikkerhedsrunderinger (gentages) |  | §19 | Afholdes hver 14. dag, dog kun på store byggepladser. Gennemgå referater for møderne.
| PSS (gentages) |  | §11, §14 §17, §18, stk. 1 | AMK(B) skal opdatere PSS'en, hvis der sker ændringer i byggeriet eller i projekteringen. Få via mail bekræftet at dette sker. Gennemgå referater fra sikkerhedsmøderne.
| Arbejdsmiljølog (gentages) |  | §18, stk. 2 | AMK(B) tilpasser arbejdsmiljøloggen, når der foretages ændringer. Få via mail bekræftet at dette sker. Gennemgå referater fra sikkerhedsmøderne.