## Forside
Routemap 2020 - Det almene byggeprogram Inkl. vejledende tekster Oktober 2021
Forfatterer: | Anne Guldhammer
Kim Christiansen

## Indledning Et paradigmeskifte
Routemap 2020
Et paradigmeskifte Indledning I forbindelse med anvendelsen af AB 18 grundlaget AB 18, ABT 18 of ABR 18 er der sket et opbrud med de kendte metoder. Der er sket et paradigmeskifte, da det nye AB system stiller skarpt på de krav, der påhviler en bygherre bl.a. i forbindelse med beskrivelsen af opgaven i form af et program. Klarhed over ydelser og vilkår er et centralt omdrejningspunkt for arbejdet med de nye AB regler og det er intentionen med de supplerende krav til beskrivelsen af opgavens omfang og de styreredskaber, der knytter sig hertil, skal sikre en tydelig og klar opgaveformulering, således tilbudsgiveren kan afgive et fast tilbud. Konsekvensen heraf er, at man som udbyder af opgaver, der hviler på AB 18 grundlaget, skal beskrive opgavens omfang allerede i programfasen herunder også omfanget af den rådgivning, der ønskes udført samt de betingelser, der knytter sig hertil, eksempelvis budgetramme, hovedtidsplan, kvalitetssikring mv. Der stilles endvidere krav til faktisk dokumentation og anvendelsen af værktøjer eksempelvis ydelsesplan, projektgennemgang mv. En præcis og konkret beskrivelse af opgavens omfang i forhold til ovenstående emner er uomtvistelig en væsentlig opgave, der skal udarbejdes inden et udbud, men er erfaringsmæssigt også det fundament, hvorpå den resterende opgave skal løses og dermed grundlaget for at forventninger og formåen kan nå sammen i selve byggeriet. Det er således et naturligt forsæt at bygherre skal afsætte flere ressourcer på både operationelt og strategisk plan samt afsætte mere tid til udarbejdelsen af byggeprogrammet efter det nye AB system. Programskrivningen vil uomtvisteligt kræve indsigt i flere fagligheder udover byggetekniske kravsspecifikationer og store dele af boligforeningerne organisation vil i højere grad skulle involveres end tidligere. Ligeledes vil kontrol og opføglning på byggeprogrammets indhold kræve en anden organisering i de efterfølgende faser end tidligere. Ny metode For at kunne honorere AB systemets krav bedst muligt og dermed også for at skabe det bedst mulige grundlag for både bygherren, rådgiverne og entreprenørerne ved løsning af opgaverne, tager Routemap 2020 forfatteren af byggeprogrammet med gennem de emner, der med både teknisk og økonomisk fordel skal overvejes, når der skrives et program. Routmappen er ikke et værktøj, der ved hjælp af afkrydsningsmuligheder giver svarerne, men er tænkt som et værktøj der samler de spørgsmål, der skal besvares, og dermed giver brugeren et værktøj med hvilket, der kan forfattes svar på disse spørgsmål. Routemappen er dermed tænkt som et hjælpeværktøj, hvor den enkelte bruger skal vurdere, hvad der er relevant og rigtigt lige netop for den konkrete opgave. Det betyder, at man med fordel kan besøge alle punkterne i Routemappen, og derfra tage beslutning om, hvad der giver mening at medtage i det samlede byggeprogram. For at skabe den størst mulige sammenhæng med AB-grundlaget og Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab (YBL18) samt Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning (YBB18) indeholder Routemappen de krav der kan udledes heraf. Det betyder, at man som bruger skal orientere sig i forhold til, om det er en totalentreprise, nybyggeri, renovering totalrådgivning mv. Ved anvendelse af strukturen fra Routemappen i programskrivning vil det være nødvendigt, at der sker en koordination med byggesagens øvrige dokumenter, således indholdet af disse er i overensstemmelse med disponeringen af byggeprogrammet, og gentagelser og overlap derved undgås. AlmenNet og Byggeskadefonden håber, at der ved brugen af Routemappen vil blive udarbejdet gode og robuste byggeprogrammer, der vil minimere de uoverensstemmelser og mangler, der giver både bygherrer, rådgiverer og entreprenører økonomiske skuffelser, bristede forventninger og manglende fremdrift. | Afslutningsvist kan det anbefales at orientere sig i Betænkning 1570, hvor AB-grundlaget er beskrevet - sammen med bemærkninger og forklaringer til de enkelte AB-dokumenter. Betænkningen kan hentes på nettet. Fra Betænkningen Formålet med revisionsarbejdet med AB-systemet angives i kommissoriet således: ”Hovedformålet med revisionen af AB-systemet er at skabe et aftalegrundlag, som kan håndtere den udvikling såvel teknisk, kompetencefordelingsmæssigt som procesmæssigt, som finder sted i byggebranchen. Samtidig skal aftalegrundlaget være fremtidssikret til imødekommelse af branchens udvikling også i fremtiden. Herudover skal revisionen medvirke til at fremme produktivitet og konkurrence i byggebranchen, herunder også konkurrence med udenlandske parter, samt mindske tvister og konflikter for herved at fremme en generel effektivisering og produktivitetsstigning i Danmark. Revisionsarbejdet skal tillige tilgodese anvendelse af principper om totaløkonomi i byggeopgaver og -projekter. Et revideret AB-system skal kunne anvendes som aftalegrundlag uanset entreprisens størrelse og omfang, og skal danne den juridiske ramme for forskellige entrepriseretlige projekter, herunder byggearbejder, hvor der projekteres sideløbende med opførelse. E2. Bemærkninger. Relation til eksisterende byggeprogram/byggesagsparadigmer i projekthåndbogen Ved anvendelse af de nuværende paradigmer til Byggeprogram for totalentrepriser i sammenhæng med anvendelsen af det nye værktøj Routemap 2020 vurderes det, at Byggeprogram for totalentrepriser hensigtsmæssigt kan indgå i denne sammenhæng under afsnit 3.0 Projektbeskrivelse. Det betyder, at det nuværende byggeprogram vil blive en del af et samlet byggeprogram der følger strukturen i Routemappen. Dette kan betyde, at der er enkelte afsnit i det nuværende paradigme for Byggeprogram for totalentrepriser der med fordel kan flyttes til de afsnit i Routemap strukturen, hvor det giver mening. Alle de gode erfaringer der er repræsenteret i Byggeprogrammet for Totalentreprise burde således kunne finde anvendelse i Routemappen og dermed i den nye AB18-sammenhæng. Alene vil det eksisterende paradigme for Byggeprogram for totalentreprise dog ikke være fyldestgørende for et byggeprogram efter det nye AB-system. På samme måde kan beskrivelser af ydelser i paradigmet for Byggesagsbeskrivelse for totalentreprise indgå i det fremtidige byggeprogram. Det anbefales, at det samlede krav til byggeriet samles et sted i denne tidlige fase. uagtet valg af entrepriseform/rådgiveraftale.

## Introduktion til Routemap
Routemap 2020
INTRODUKTION TIL ROUTEMAP TIL DET ALMENE BYGGEPROGRAM Indledning Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet samt til byggeriets projektering og udførelse, og detaljeringsgraden tilpasses byggeriets størrelse, kompleksitet og organisering. Byggeprogrammet udarbejdes på grundlag af det godkendte idéoplæg, hvor de nødvendige forudsætninger for opgavens videre bearbejdning er angivet. Forholdene, som skal analyseres i ideoplægget, kan også være udarbejdet som spredte analyser over flere omgange, uden at der er udarbejdet et samlet ideoplæg. Routemap´en samler en proces for udarbejdelsen af et byggeprogram, men som man arbejder sig igennem processen, vil man se, at hvert enkel byggeprogram er unikt, fordi hvert enkelt byggeri er unikt. Det skal bemærkes, at indholdet af YBL18, kap. 1.2 og YBB19, kap. 1.4, er fordelt imellem processen for tilblivelsen af byggeprogrammet og resultatet af processen; Byggeprogrammet. Nærværende routemap adresserer kun resultatet, dvs. indholdet i byggeprogrammet. Der vil således ikke blive kommenteret på rådgivningsydelser i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet. Det skal bemærkes at indholdet af hhv. YBL18. kap. 1.2 Byggeprogram og YBB19, kap. 1.4 Byggeprogram, er identiske, hvorfor der frit kan vælges dem som grundlag for arbejdet med udarbejdelse af byggeprogrammet. Såfremt bygherren har tilknyttet en bygherrerådgiver vil dennes kontraktgrundlag være ABR18 og YBB19. Kontraktgrundlaget mellem bygherren og rådgivere vil være ABR18 og YBL18. Formålet Formålet med en Routemap til det almene byggeprogram er at få så godt et grundlag og opstart på et projekt, som det er muligt, ved at skabe et overblik over byggeprogrammets forskelligartede elementer. Det er byggeprogrammet, der samlet bygherrens krav til byggeriet og til de rådgivningsydelser der skal leveres. Routemap Routemappen angiver en vej gennem en strukturet proces for udarbejdelsen af et byggeprogram. Routemap’en består af et overordnet diagram med tilhørende, vejledende tekster . Routemap’en gør brugeren systematisk opmærksom på de overordnede overvejelser, der skal gøres med udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL18), Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019 (YBB19) samt det nye AB-system (18). Der er ikke nogen genvej igennem Routemap’en og det anbefales således at der tages aktivt stilling til alle forhold. I Afsnittene 0 og 4 skal bygherre gøres sig nogle valg. Disse bokse er markeret som stribede. Øvrige bokse skal overvejes en efter en. Vejledende tekster Der er til Routemap’en udarbejdet en række vejledende tekster. Teksterne knytter sig til de forhold, der skal beskrives i et byggeprogram jf. kravene i ABR18 og de heraf afledte tekster i YBB19 og YBL18. Der er ligeledes udarbejdet en række vejledende hjælpetekster til de overvejelser, der indlægges i Route-map’en. Nøglen til den dybere forståelse for, hvad der er relevant at få med i et byggeprogram, skal således findes i de vejledende tekster samt naturligvis egne erfaringer. De vejledede tekster indeholder supplerende henvisninger til en række eksterne dokumenter, hvor forholdet er yderligere uddybet. Tag udgangspunkt i Routemap'en og tryk på boksen for at gå til den vejledende tekst, der hører til. Og kom tilbage til udgangspunktet ved at trykke på nummeret til boksen ved de vejledende tekster.

## Oplæg til indholdsfortegnelse
Routemap 2020
BYGGEPROGRAMMETS INDHOLD 1.0 Indledning (1.1 Præsentation af bygherre) (1.2 Vision) (1.3 Formål) 2.0 Organisation (2.1 Roller og ansvar + kontaktinformationer) (2.2 Organisationsdiagram) (2.3 Evt. Kommunikationsdiagram) (2.4 Myndigheder og forsyningsselskaber) 3.0 Projektbeskrivelse (byggeriet) (3.1 Overordnet projektbeskrivelse) (3.2 Beskrivelse af området/grunden, evt. henvisning til lokalplan, evt. uddrag fra boks 3.3.) (3.3 Kvalitet, arkitektur, behovsanalyse/funktion og byggeteknik) (3.4 Termisk- atmosfærisk-, lyd og akustik samt optisk indeklima) (3.5 Energibehov) (3.6 Bæredygtighed) (3.7 Tilgængelighed) (3.8 Miljø) (3.9 IKT) (3.10 Drift og Idriftsætning) 4.0 Opgavebeskrivelse (ydelser) (4.1 Rådgivningsform og udbudsform - overordnet beskrivelse af ydelsen) (4.2 Projekteringsledelse - YBL 18 + særlige krav) (4.3 IKT ledelse YBL 18 + særlige krav) (4.4 De enkelte faser, forslag, projektering, udbudsprojekt og udførelsesprojekt inkl. særlige krav) (4.5 Projektopfølgning + særlige krav) (4.6 Fagtilsyn + særlige krav) (4.7 Mødeaktivitet, omfangsbeskrivelse samt rolle og ansvar) (4.8 Byggeledelse YBL 18 + særlige krav, afgrænsning og omfang) (4.9 Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinering P + B) (4.10 Kvalitetssikring) (4.11 Tillægsydelser jf. YBL kap. 9) (4.12 Evt. brugerinddragelse) 5.0 Tid (5.1 Hovedtidsplan, bilag tidsplan i diagramform, evt. markering af vigtige deadlines) (5.2 Tidsstyring) 6.0 Økonomi (6.1 Budget) (6.2 Økonomistyring) 7.0 Øvrige forudsætninger (7.1 Risikoanalyse) (7.2 Bygherres oplæg til beslutningsplan) (7.3 Oplæg til entrepriseopdeling) (7.4 Liste over evt. funktionsudbud og systemleverancer) (7.5 IKT-specifikation) Bilagsliste

## Routemap
Routemap - Det almene byggeprogram
Niveau 1 | 0.0 Forudsætninger | [8 empty] | 1.0 Opsamling af stade med udgangspunkt i ideoplæggets indhold. | 2.0 Byggeprogram jf.YBL 1.2 | [8 empty] | 3.0 Rådgivningsydelser |  |  |  | 4.0 Beskrivelse af kontraktsform (vælg en)
Niveau 2 | 0.1 Hvilken opgavetype skal i gangsættes? (Vælg 1 eller 2) |  |  | 0.2 Hvilken kontraktsform skal byggeprogrammet være grundlag til? (Vælg en) |  |  | 0.3 Hvilken udbudstype ønskes? (Vælg en) |  | 0.4 Organisation | 1.1 Er alle relevante forhold i ideoplægget jf. YBL18 belyste? | 2.1 Beskriv de enkelte forhold fra YBL kap. 1.2 | [7 empty] | 2.2 Beskriv kortfattet konklussionerne fra ideoplægget eller de spredte analyser | 3.1 Beskriv til relevante rådgivningsydelser jf. YBL18, kap. 2-8 | 3.2 Opsamling af rådgivningsydelser | 3.3 Omfangsbeskrivelse af krav, hvor YBL18 kræver dette | 3.4 Beskrivelse af Bygherreydelser, der overdrages til tilbudgiver | 4.1 Totalrådgivning |  |  | 4.2 Deltrådgivning |  |  | 4.3 Totalentreprise
,
Niveau 3 | 0.1.1 Nybyg | 0.1.2 Renovering | 0.1.3 Renovering lille | 0.2.1 Totalrådgivning | 0.2.2 Delt rådgivning | 0.2.3 Totalentreprise | 0.3.1 Honorartilbud (tilbud uden projekt) | 0.3.2 Konkurrence (Tilbud med projekt) | 0.4.1 Organisationsplan | 1.1.1 Udtræk en liste over eventuelle ikke belyste men relevante forhold | 2.1.1 Beskriv krav til projektet jf. YBL18, 1.2.1 Byggeprogram Indhold | 2.1.1.1 Beskriv arkitektur, fuktion, materiale kvalitet, byggeteknik. | 2.1.1.2 Krav til termisk- atmosfærisk-, lyd og akustik samt optisk indeklima. | 2.1.1.3 Særlige krav til energibehov. | 2.1.1.4 Beskriv krav til bæredygtighed og dokumentation af bæredygtighed | 2.1.1.5 Beskriv evt. krav til tilgængelighed |  | 2.1.1.6 Beskriv evt. miljøforhold som skal iagtages. | 2.2.1 Henvis evt. til ideoplæg, rapporter og/eller notater. | 3.1.1 Beskriv krav til projekteringsledelse , jf. YBL18, kap. 2.1, hvis dette skal varetages af tilbudsgiver. | 3.2.1 Opsamling af rådgivningsydelser fra routemap boks 2.1 inkl. underbokse | 3.3.1 Frekvens af møder samt beskrivelse af mødetype for alle roller i projektet. | 3.4.1 Arbejdsmiljøkoordinator P og B | 4.1.1 Til hoved- eller fagentrepriseudbud | 4.1.2 Til tidligt udbud i fag- eller hovedentreprise | 4.1.3 Til tidligt udbud i totalentreprise | 4.2.1 Til hoved- eller fagentrepriseudbud | 4.2.2 Til tidligt udbud i fag- eller hovedentrerpise | 4.2.3 Til tidligt udbud i totalentreprise | 4.3.1 Beskriv krav fra boksene i 3.0 inkl. underbokse. Eksl. ydelser som Bygherre ønsker udført af 3. part
[11 empty] | 2.1.2 Beskriv krav til idræftssættelse og drift jf. YBL 18, 1.2.2 | [8 empty] | 3.1.2 Beskriv krav til IKT-ledelse, jf. YBL18, kap. 2.2, hvis dette skal udføres af tilbudsgiver. | 3.2.2 Opsamling af rådgivningsydelser fra routemap boks 1.1 samt underbokse | 3.3.2 Beskriv frekvens for opdatering af styrende budget under projektering | 3.4.2 Registrering af ændringer i ændringslog | 4.1.1.1 Beskrivelse af rådgivningsydelser fra forslagsfasen fremt il og med 5 års gennemgang. | 4.1.2.1 Beskrivelse af rådgivningydelser fra forslagsfasen frem til og med udførelsesprojekt samt projektopfølgning under udførelse. Øvrige rådgivningsydelser i udførelsesfasen samt ifm. aflevering fordeles mellem totalentreprenør og en evt. 3. rådgiver. | 4.1.3.1 Beskrivelse af rådgivningydelser fra forslagsfasen frem til og med udførelsesprojekt samt projektopfølgning under udførelse. Øvrige rådgivningsydelser i udførelsesfasen samt ifm. aflevering fordeles mellem totalentreprenør og en evt. 3. rådgiver. | 4.2.1.1 Beskrivelse af rådgivningsydelser fra forslagsfasen fremt il og med 5 års gennemgang. | 4.2.2.1 Beskrivelse af rådgivningydelser fra forslagsfasen frem til og med udførelsesprojekt samt projektopfølgning under udførelse. Øvrige rådgivningsydelser i udførelsesfasen samt ifm. aflevering fordeles mellem totalentreprenør og en evt. 3. rådgiver. | 4.2.3.1 Beskrivelse af rådgivningydelser fra forslagsfasen frem til og med udførelsesprojekt samt projektopfølgning under udførelse. Øvrige rådgivningsydelser i udførelsesfasen samt ifm. aflevering fordeles mellem totalentreprenør og en evt. 3. rådgiver. | 4.3.2 Beskriv krav til TE håndtering af kvalitet, tid og økonomi under udførelsen.
[11 empty] | 2.1.3 Beskriv krav til myndigheder | [8 empty] | 3.1.3 Beskriv krav til projekteringen og dokumentationskravet med henvisning til YBL kap. 3-6. | 3.2.3 Beskrivelse af ydelser fra kap. 9. Eks. registrering jf. kap. 9.16. Bemærk om der krav i boks 2.1.1, som henleder opmærksomheden på kap. 9. | 3.3.3 Beskriv frekvens for afrapportering af økonomi under udførelse | 3.4.3 Indkaldelse, styring og referering af bygherremøder | [6 empty] | 4.3.3 Beskriv krav til byggepladsen
[11 empty] | 2.1.4 Beskriv rammen for tid jf. YBL18, 1.2.4 | [8 empty] | 3.1.4 Beskriv krav til evt. udførelsesprojekt, såfremt der accepteres funktionsudbud på hele eller dele af projektet jf. YBL18, kap.6 | 3.2.4 Beskriv evt. krav til håndtering af bygherreleverancer | 3.3.4 Beskriv frekvens for Opdatering af risikolog | 3.4.4 Indkaldelse, styring og refererering fra projektgennemgangsmøder. | [6 empty] | 4.3.4 Husk tidsplan skal indeholde udførelse og aflvering.
[11 empty] | 2.1.5 Beskriv krav til økonomi jf. YBL18, 1.2.5 | [8 empty] | 3.1.5 Beskriv krav til Byggeledelse jf. YBL18, kap. 7.1 + 8.1, hvis dette skal udføres af tilbudsgiver. |  | 3.3.5 Beskriv frekvens for Opdatering af ændringslog | 3.4.5 Sikring af alle rådgivere og parter er forpligtet til at følge IKT samarbejdet. | [6 empty] | 4.3.5 Beskrivelse af kvalitet skal præciseres yderligere end boks 2.1.1.
[20 empty] | 3.1.6 Beskriv krav til fagtilsynet jf. YBL18, kap. 7.2 + 8.2, hvis dette skal udføres af tilbudsgiver. |  | 3.3.6 Frekvensbeksrivelse af øvrige metoder og processer, som er indskrevet under boks 3.1 | 3.4.6 Certificeret statiker og certificeret brandteknisk gennemgang ifm. myndighedbehandling
[20 empty] | 3.1.7 Beskriv krav til projektopfølgning jf. YBL18, kap. 7.3 + 8.3 |  |  | 3.4.7 Sikring af nødvendig dokumentation fra certificeret brandrådgiver ifm. myndighedsprojekt.
3.1.8 Beskriv krav til kvalitetssikring

## Vejledende tekster
Routemap 2020
Routemap |  | Emner fra Ydelsesbeskrivelsen | Anbefalinger | Supplerende information | Egne noter til byggeprogrammet
0.0 |  | Forudsætninger for udarbejdelsen af byggeprogram | Forudsætninger for udarbejdelsen af byggeprogram skal afklares og beskrives detaljeret. Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet samt til byggeriets projektering og udførelse. Opmærksomheden henledes på, at det er bygherres eget ansvar rettidigt at følge op på de stillede krav i byggeprogrammet. Hvor bygherre ikke selv har den fornødne kompetence eller hvor byggeriets kompleksitet tilsiger dette, kan der med fordel søges assistance fra en bygherrerådgiver, som kan bistå bygherre i sin rolle som bygherre.
0.1 |  | Hvilken type opgave skal igangsættes? | Opgavens art skal beskrives.
0.1.1 |  | Nybyg | Ved nybyggeri anbefales det at lade et byggeprogram udføre som grundlag for opgaven.
0.1.2 |  | Renoveringsopgave - stor | Ved renovering anbefales det at lade et byggeprogram udføre som grundlag for opgaven. Opmærksomheden henledes på i hvilket omfang Bygherre ønsker registrering af det eksisterende byggeri udført jf. YBL kap. 9.16. Ved udarbejdelse af tegningsmateriale og/eller digitalisering jf. YBL kap. 9.8 af eksisterende friarealer, anlæg og bygninger skal det præciseres i hvilken detaljeringsgrad, det registrerede materiale skal afleveres i. Renovering kan kombineres med nybyg. Genhusning og eventuelle rammer for genhusning skal her overvejes. bl.a. hvor mange enheder, der må være genhuset på samme tid. | YBL, kap. 9.16 / 9.8 DIKON s Modelleverancespecifikationer samt bygningsdelsspecifikation. www.dikon.info/publikationer/ Danske Ark: RENOVERING - Eksempler på bæredygtige renoveringer af almene boliger med økonomisk, social og miljømæssig merværdi. https://www.danskeark.dk/sites/default/files/2020-09/Renovering%20-%20Eksempler%20på%20bæredygtige%20renoveringer%20af%20almene%20boliger%20med%20økonomisk%2C%20social%20og%20miljømæssig%20merværdi.pdf
0.1.3 |  | Renoveringsopgave - lille | Det bør overvejes, om det giver værdi at udarbejde et fuldt byggeprogram ved mindre renoveringsopgaver med udskiftning af få bygningsdele og opdelt i op til 2 projekteringsfaser. Routemap'en og de vejledende tekster kan være behjælpelig med at udtrække relevante beskrivelser af projektet og af rådgivningsydelserne, der ønskes udført.
0.2 |  | Hvilken kontrakts form skal byggeprogrammet være grundlag til? | Byggeprogrammet skal lægges til grund for indgåelse af kontrakt for en rådgivningsopgave (totalrådgivning eller delt rådgivning) eller en rådgivning + udførelsesopgave (totalentreprise). Der kan her vælges mellem totalrådgivning, delt rådgivning eller totalentreprise. Byggeprogrammet skal fastlægge udbudsform og entrepriseopdeling, herunder fag- stor-, hoved- eller totalentreprise. Dette vigtig at træffe og beskrive opgaverne således rådgiverne kan planlægge deres indsats herefter. Det kan anbefales, at der udarbejdes en "fordel og ulempe" undersøgelse i forhold til de enkelte udbudsformer både i forhold til hvilke der giver den ønskede indflydelse, sikkerhed og arbejdsmængde samt hvor de økonomiske byrder placeres i den forbindelse.
0.2.1 |  | Byggeprogram til totalrådgivning | Ved totalrådgivning forstås, at en rådgiver eller en gruppe af selvstændige rådgivere under én aftale med bygherren påtager sig løsning af samtlige eller de væsentligst rådgivningsopgaver ved et projekt. Omfanget af Totalrådgivningen skal fastlægges i parternes totalrådgivningskontrakt. Det er ved denne kontrakts form muligt for bygherren at præge detail løsning af byggeriet og derved i højere grad sikre sig indflydelse på den kvalitet, som ønskes. Opmærksomheden henledes på, at sikre at materialet, der udarbejdes af totalrådgiveren har det rette detaljeringsniveau, er fuldstændigt, entydigt og udarbejdet i et omfang, som en hoved- eller fagentreprise kræver. Evt. funktionsudbud skal beskrives nøje. Indgåelse af totalrådgivningskontrakt med et konsortie bestående af flere rådgivere vil også gå under totalrådgivning. | ABR18 §10. Betænkning 1570, s. 255
0.2.2 |  | Byggeprogram til delt rådgivning | Ved delt rådgivning forstås, at den samlede opgave løses af flere rådgivere, herunder eventuelt en projekterende entreprenør, der hver især har indgået rådgiveraftale med bygherren. Opmærksomheden henledes på, at det er bygherrens ansvar at sikre at grænsefladerne mellem de forskellige kontrakter er entydige og uden hverken overlap eller huller. Det anbefales at udarbejde en ydelsesfordelingsskema med mulighed for bemærkninger. Der kan med fordel angives, hvem der har ansvaret for ydelsen og hvem, der eventuel skal bidrage. På samme måde kan de enkelte bygningsdele også opdeles i en grænsefladematrice, således det der er klare grænseflader for projekteringen af eks. betontrapper, der geometrisk typisk optegnes af arkitekten men beregnes og prisindhentes af ingeniøren. En grænsefladematrice på bygningsdelsniveau bør opdeles efter samme princip, som fastsættes i IKT specifikationerne vedr. krav om typekodning. Som ved totalrådgivning giver delt rådgivning ligeledes muligt for bygherren at præge detail løsning af byggeriet og derved sikre sig indflydelse på den kvalitet, som ønskes. Opmærksomheden henledes på, at sikre at materialet, der udarbejdes af rådgiverne har det rette detaljeringsniveau, er fuldstændigt, entydigt og udarbejdet i et omfang, som en hoved- eller fagentreprise kræver. Evt. funktionsudbud skal beskrives nøje. | ABR18 §10, stk.2. Betænkning 1570, s. 255.
0.2.3 |  | Byggeprogram til totalentreprise | Totalentreprise er karakteriseret ved, at totalentreprenøren forestår både den væsentligste del af projekteringen og udførelsen af byggeriet. Bygherren får som udgangspunkt meget tidligt i processen en fast pris og tidsplan, idet totalentreprenøren overtager ansvaret og risikoen for pris og tid. I totalentreprise er ansvarsforholdene vedrørende mangler ved byggeriet forenklet. Ved totalentreprise er det ikke afgørende for bygherren, om en mangel skyldes en projekterings- eller udførelsesfejl. Ansvaret er som udgangspunkt totalentreprenørens, som på sin side må afklare om det er rådgiveren, underentreprenøren eller eventuelt leverandøren som har ansvaret. Prisen for at vælge den mindre risikofyldte kontraktsform ligger erfaringsmæssigt op til + 30 % i forhold til en fagentreprise. Ligeledes kan kvaliteten være svær at styre, idet totalentreprise tilbuddet gives på et mindre detaljeret grundlag end ved fag- eller hovedentreprise. Opmærksomheden henledes på pkt. 2.1.1 i nærværende tekstsamling, hvor krav til projektets kvalitet skal beskrives. Totalentreprise skal ses som ét samlet "funktionsudbud", hvor alle bygherrens krav samles i totalentreprisenskontrakten inkl. bilag, hvor netop byggeprogrammet vil være et at de væsentligste dokumenter, hvor samtlige krav til totalentreprisen sammenfattes. Totalentrepriseudbud kan udføres som en konkurrence, hvor der afleveres materiale svarende til en bestemt fase eller for at sikre en mere præcis kvalitet af projektet, kan det bydes ud som et 'tidligt udbud' på baggrund af et projektforslag eller myndighedsprojekt udarbejdet af bygherren og/eller dennes rådgivere. Hvis der udbetaltes vederlag for hver tilbudsprojekt skal dette oplyses iht. ABT18, ligesom bedømmelseskriterierne skal fremgå. | ABT18 §2 samt §4 ABT §4, stk. 8. Betænkning 1570, s. 371, 372, 373, 374.
0.3 |  | Udbudstype? | Både et rent rådgivningsudbud og et totalentrepriseudbud kan udføres på én af følgende 2 måder:
0.3.1 |  | Honorartilbud (Tilbud uden projekt) | Hvor Bygherren forud for igangsætning af byggeprogram har skitser og/ eller illustrationer af det kommende byggeri i et stade, der svarer minimum til dokumentationskravet for et dispositionsforslag jf. YBL18, kap. 3.1., vil en arkitektkonkurrence, hvor der konkurreres på baggrund af funktionalitet, arkitektur og logistik ikke give projektet en merværdi, derfor anbefales det at basere udbuddet på en række beskrivelser og/eller honorartilbud. Det anbefales at indskrive i ydelsen for rådgivning, at rådgiver skal granske bygherrens grundlag som det første. Granskning skal udføres på baggrund af de oplysninger et ideoplæg skal rumme. Såfremt der foreligger en gældende lokalplan, der skal følges, skal bygherrens grundlag ligeledes granskes på baggrund af denne. Det anbefales at der som minimum opstilles kriterier vedr. organisering af opgaven, herunder nøgleroller/personer, proces/styring af opgaven samt honorartilbud. Programmet bør redegør for, hvorledes det sikres at alle fag kommer igennem alle relevante analyser gennem projekteringsprocessen, i særdeleshed i de situationer, hvor fagene ikke starter i samme fase. Der skal i forbindelse med beskrivelsen af rådgivningsydelserne i nærværende tekstsamling under pkt. 3.0 sikres at alle analyser bliver udført | Værdibyg -Vejledning: kvalitet som tildelingskriterium
0.3.2 |  | Konkurrence (tilbud med projekt) | Arkitektkonkurrencen baserer sig på ønsket om at få illustreret beskrevne funktions- og kvalitetskrav i et tegnet og beskrevet materiale, samt få udført en række indledende analyser for både ingeniør- og arkitektfag i selve tilbudsgivningen. På samme måde som ved et tilbud uden projekt, kan der indlægges kriterier, som skal beskrives. (f.eks. organisation, proces, honorartilbud) Opmærksomheden henledes på, at det koster mange ressourcer for rådgiverene at gennemføre en konkurrence, hvorfor det anbefales at udbetale et honorar til hver deltager, hvis denne udbudstype vælges på samme måde som ved totalentreprisekonkurrence. Det anbefales ligeledes, at afgrænse det samlede materiale, som hvert tilbud skal indholde for redegørelse af den tilbudte kvalitet. Det kunne eksempelvis være omfang foto realistiske 3D billeder, fysisk model, antal sider i tilbuddet, Cv´er og lignende. | Værdibyg -Vejledning: kvalitet som tildelingskriterium Danske Ark - Vejledning til projektkonkurrecer https://www.danskeark.dk/content/ny-vejledning-guider-til-bedre-projektkonkurrencer
0.4 |  | Organisation | Byggeprogrammet skal indeholde en organisationsplan
0.4.1 |  | Udarbejd en organisationsplan | Byggeprogrammet skal indeholde en organisationsplan samt procedurer for kommunikation og samarbejde mellem byggeprojektets parter. Dette vil normalt være en del af IKT aftalen. Det er i denne forbindelse vigtigt at gøre sig klart om organisationsplanen afspejler et hierarki i ansvar og beslutnings processen, de daglige kommunikationsveje mv. Det kan anbefales at begreberne ikke blandes.
1.0 |  | Opsamling af stade og informationer med udgangspunkt i ideoplæggets indhold
1.1 |  | Er alle relevante forhold i ideoplægget jf. YBL18 pkt. 1.1(YBB19 pkt. 1.2) belyste? | Enten via fuldt ideoplæg eller spredte analyser udført af anden rådgiver eller gennem egen bearbejdning Ideoplæggets punkter gennemgås ikke her, men det anbefales at læse Ydelsesbeskrivelsen for byggeri og landskab igennem- afsnit 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 Ideoplæg for at sikre, at alle relevante forhold er belyste for at sikre projektets kvalitet. (tilsvarende afsnit findes i YBB19, kap. 1.2) | YBL18, kap. 1.1. Idéoplæg. YBB19, kap. 1.2. Idéoplæg.
1.1.1 |  | Udtræk en liste over eventuelle ikke belyste men relevante forhold. | Det anbefales at gennemgå listen i YBL18, kap - 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 afsnit for afsnit for at sikre det korrekte grundlag for byggeriet og dermed projektets kvalitet. (tilsvarende afsnit findes i YBB19, kap. 1.2)
2.0 |  | Byggeprogram jf. YBL18, kap. 1.2 / YBB19 kap. 1.4
2.1 |  | Beskriv de enkelte forhold fra YBL18, kap. 1.2. / YBB19 kap. 1.4 | Forhold der ikke kan beskrives, men som er relevante for projektet, videreføres som ydelse i næste proces og indskrives i byggeprogrammet. Ikke relevante forhold for det specifikke projekt udelades. Hvis der er udarbejdet et ideoplæg skal beslutningerne herfra indarbejdes i nedenstående punkter -se også pkt. 2.2 i nærværende tekstsamling. Idéoplæggets behovs- og funktionsanalyse opdateres. Der vil normalt være en fordel at søge inspiration i andre byggeprogrammer fra tilsvarende opgaver, dog henledes opmærksomheden på at tidligere udarbejdede byggeprogrammer udført under ABR89/YB2012 ikke nødvendigvis har den krævede detaljeringsgrad/informationsniveau, da formkravene til byggeprogrammet er hævet med det nye AB18-system, herunder YBL18/YBB19.
2.1.1 |  | Beskriv krav til projektet jf. YBL18, kap. 1.2.1 Byggeprogrammets indhold (YBB19, kap. 1.4.1) | Bemærk, at krav stillet til indholdet af et byggeprogram iht. YBL18 kap. 1.2 er fordelt mellem krav til byggeriet og krav til rådgivningsydelserne. I afsnit 2 i nærværende tekstsamling gennemgås kravsspecifikationer til byggeriet. Hvor kravsspecifikationer ligger ud over bygningsreglementets krav, vil disse typisk udløse rådgivningsydelser som findes oplistet i YBL18, kap. 9. Disse ydelser skal adresseres og beskrives. Se pkt. 3.2.3 Rådgivningsydelserne vil blive nærmere præciseret i afsnit 3.0 i nærværende tekstsamling. Det anbefales at opdele byggeprogrammets indhold med informationer på tværs af YBL18. Se bl.a. oplæg til overordnet indholdsfortegnelse til byggeprogram i bilag til nærværende vejledende tekster. | YBL18 kap. 1.2. Byggeprogram YBB19 kap. 1.4. Byggeprogram
|  | Grundlæggende forudsætninger | Byggeprogrammet skal indeholde redegørelse for byggeriets grundlæggende forudsætninger, som kan være: geotekniske, miljømæssige, topografiske og klimatiske forhold, arkæologi, arealforhold, juridiske forhold samt særlige myndighedskrav, eksisterende forsyningsforhold, drift og vedligehold mv. Det er vigtigt, at disse forudsætninger er præcist og nøje beskrevet, hvilket kan kræve forudgående undersøgelser både på stedet, undersøgelse af jordbundens beskaffenhed(geoteknik), miljø-/forureningsundersøgelser, gennemgang af servitutter, miljø- og lokalplaner mv. Nødvendige forundersøgelser kan med fordel udarbejdes forud for udarbejdelse af byggeprogrammet, så disse kan bidrage til at øge vidensniveauet i byggeprogrammet, og dermed det grundlag som der indgås kontrakter på baggrund af. Supplerende og yderlige forundersøgelser som ønskes varetaget af rådgivere/totalentreprenør skal beskrives under pkt. 3.2.3. I renoveringsopgaver skal der i særlig grad være opmærksomhed på forundersøgelser, så der er en hensigtsmæssig balance mellem den potentielle risiko og udgifterne til at gennemføre forundersøgelser. | Værdibyg: Forundersøgelser i renoveringsprojekter https://vaerdibyg.dk/vejledning/forundersoegelser-i-renoveringsprojekter/ Værdibyg: Miljøkortlægningen og nedrivning. https://vaerdibyg.dk/vejledning/miljoekortlaegning-og-nedrivning/
2.1.1.1 |  | Beskriv arkitektur, funktion, materialekvalitet, byggeteknik.
| .01 | Arkitektur | Når man skal beskrive et byggeri arkitektur Det, der med et græsk/latinsk ord hedder arkitektur, hedder på dansk bygningskunst. Det er den kunst, der har byggeriet og de fysiske omgivelser som sit materiale, det er udformning af vore fysiske omgivelser med en kunstnerisk hensigt. I arkitekturen er det praktiske og det æstetiske uadskilleligt forenede. Hvis et byggeri skal regnes for arkitektur, kræves derfor dels en kunstnerisk bearbejdning, bevidst eller ubevidst, dels at det kunstneriske er snævert forbundet med det praktiske, dvs. husets funktion, konstruktion, materialer osv. Et nøglebegreb i arkitekturteorien fra antikken og langt op i nyere tid er begrebet decorum. Det kan oversættes med det passende, og siger, at husets form skal svare til indholdet og bygherrens status. Arkitekturen er ikke en autonom kunstart som maleri eller musik, men en brugskunst. Det kan anbefales at krav til byggeriets arkitektur beskrives af en uddannet arkitekt. | Arkitektonisk kvalitet, se bilagssamlingen
| .02 | Funktion herunder også friarealer | Det kan anbefales at beskrive byggeriets brug og logistik set fra de enkelte brugers synsvinkel. Hvordan tænkes bygningen de omkringliggende udearealer brugt. Vær opmærksom på støttefunktioner til den egentlige brug som parkering, affald, post, vigtige aktiviteter, belastninger -lyd, støv, temperature mv. Hvor længe og hvor mange bruger, der er i bygningen skal defineres. Er det de samme personer eller kommer der fremmede mennesker. Ønsker til udearealer, kontakten til naboer mv. Består byggeriet af mange rumtyper, kan der udarbejdes nærhedsdiagrammer, rumbeskrivelser i skemaform eller som kravmodel, der opregner rummenes nettoareal, møbleringsbehov, behov for tekniske installationer mv når opgavens kompleksitet tilsiger dette. Listen er ikke udtømmende men tænkt som en inspiration til en beskrivende tekst. Der skal ligeledes beskrivelse hvilke krav der er til friarealer, herunder eksempelvis legepladser, belastning af gående og kørende, planter og træers mulighed for at gro ( jorddybde) afskærmningskrav ved adgang til åbent vand osv.
| .03 | Materialekvalitet og byggeteknik | Der kan med fordel skelnes mellem specifikke krav til materialer og byggetekniske løsninger og betragtninger der bygger på en generel opfyldelse af de alment tekniske krav. Da de enkelte publikationer indenfor det alment tekniske fælles eje, SBi anvisninger, BYG-ERFA blade, Normer mv. kan indeholde valg der skal træffes kan en generelt henvisning være forbundet med flere løsninger. Derfor er det vigtigt at træffe beslutning om det er muligt for de enkelte rådgiver/entreprenører, at træffe disse valg eller erfaringen fra andre byggerier med fordel kan indarbejdes i beskrivelsen af materialer og byggetekniske løsninger. Da det er komplekst og nødvendigt med stor teknisk indsigt at beskrives kravene til materialer kan det være hensigtsmæssigt at tilknytte rådgivere til dette arbejde. Detaljerede krav til løsninger og drift gør sig i særdeleshed gældende ved totalentreprise og i nogen grad ifm. arkitektkonkurrenceudbud til med totalrådgivning. | https://sbi.dk/anvisninger/Pages/Start.aspx?gclid=Cj0KCQjww_f2BRC-ARIsAP3zarEiHnwbAU_w9Uf1dls9Hem49br_YjA7_XDq20HaVe-8zZ1V1_GVsMIaAhaMEALw_wcB https://www.traeinfo.dk/webshop/?slg=product&mdf_cat=-1&page_mdf=cec15cab9536412f04fab2803a485a0d https://byg-erfa.dk/ordbog/alment-teknisk-faelleseje
2.1.1.2 |  | Krav til termisk, atmosfærisk, lyd og akustisk samt optisk indeklima | Af byggeprogrammet skal fremgå, om der er særlige krav til termisk, atmosfærisk, lyd og akustisk samt optisk indeklima ud over krav i Bygningsreglementet og anden lovgivning. Normalt vil bygningsreglementet være en god rettesnor for at kravene til ovenstående er rimlige og funktionelle men der kan være situationer hvor det ønskes at stille større eller skærpede krav. Det er vigtigt at orientere sig i vejledningerne til bygningsreglementer omkring de enkelte emner. Da det kræver teknisk indsigt at formulere supplerende krav må det anbefales at der tilknyttes teknikere med særlig viden på de emner, der ønskes beskrevet yderligere. | https://bygningsreglementet.dk/ https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/17/Vejledninger
2.1.1.3 |  | Særlige krav til energibehov samt specifikation af forudsætningerne herfor | Af byggeprogrammet skal fremgå, om der er særlige krav til energibehov samt specifikation af forudsætningerne herfor. Der kan med fordel stilles særlige krav til løbende tæthed testning og evt. tilknytning af ekstern kontrol af de valgte energiløsninger.
2.1.1.4 |  | Beskriv krav til bæredygtighed og dokumentation af bæredygtighed | Af byggeprogrammet skal fremgå, om der er særlige krav til bæredygtighed, ligesom specifikke mål skal defineres, herunder eventuelle krav om certificering. Det er vigtigt at der opstilles krav til hvordan og hvor meget bygherren ønsker at bæredygtighed skal fylde i byggeriet. Det kan anbefales at der udarbejdes en særlig beskrivelse for det dette punkt der afspejler bygherrens karv og holdninger til dette emne. | https://realdania.dk/tema/baeredygtigt-byggeri?megaribbon=1&tab=relatedprojects&gclid=Cj0KCQjww_f2BRC-ARIsAP3zarF2yfDSBJt-Gd-R-9csy2g8SbgEWyuAlHPEKqpWETro5G3k6BHulmgaAjvsEALw_wcB https://historisk.bygningsreglementet.dk/file/554542/baeredygtigt_byggeri.pdf https://www.teknologisk.dk/ydelser/baeredygtigt-byggeri/30894
2.1.1.5 |  | Beskriv krav til tilgængelighed | Af byggeprogrammet skal fremgå, om der er særlige krav til tilgængelighed ud over krav i Bygningsreglementet og anden lovgivning. Der kan angives tilgængelighedsniveau iht. bygningsreglementet. Ved indførelsen af BR18 er der kommet en række skærpede krav, da man har valgt at princippet om tilgængelighed gælder alle brugere. Der kan med fordel allerede i planlægningsfasen sættes fokus på tilgængelighed, således adkomst arealer lever op til gældende regler. Bemærk at der kan stilles yderligere krav iht. DS/ISO 21542. Det er relativt sjældent at der er behov for at skærpede krav men muligheden bør afsøges. Brug evt. vejledningen håndbog 186 fra Dansk Standard og trafikstyrelsen. Det kan vurderes om der ønskes udført en audit på tilgængeliged af en uddannet "Auditor i tilgængelighed". Særligt, hvis der ønskes at stille krav udover BR18 samt ved ønske om bæredygtighedscertificering. | DS-håndbog 186:2017 DS/ISO 21452
2.1.1.6 |  | Beskriv evt. miljøforhold som skal iagttages. | Der kan være særlige forhold om forurening af jord eller særlige forhold til udledning af forurenet jord og vand, som kan gøre sig gældende. Kortlægningen af evt. forurening af jord kan med fordel udføres tidligt og udføres som særskilt ydelse af specialiseret miljørådgiver. Grænsefladen mellem miljø rådgiver og rådgiver/tilbudsgiver skal beskrives detaljeret. Der skal i forbindelse med renoveringssager være fokus på kortlægning af eventuelle skadelige stoffer i bygninger og sanering heraf. Bygherre skal gøre sig klart, hvem der står for udarbejdelse af kortlægning af evt. skadelige stoffer og hvorledes dette ønskes håndteret og af hvem hhv. under projekteringen og under udførelsen. Det skal sikres at der udarbejdes en detaljeret udbudskontrolplan og at fagtilsynet udfører tilsyn på miljøhåndteringen. Ved renoveringssager, hvor saneringen kun udføres delvist kan der med fordel stilles krav om at opfølgningen opdaterer tegningsmaterialet for saneringen løbende, således bygherre opretholder et overblik over sanerede bygningsdele og hvilke, der ikke er sanerede. også i dette tilfælde kan bygherre lade kortlægningen udføre af særkilt miljørådgiver. Grænsefladerne mellem rådgiverne skal iagttages og beskrives detaljeret. | Værdibyg: Forundersøgelser i renoveringsprojekter https://vaerdibyg.dk/vejledning/forundersoegelser-i-renoveringsprojekter/ Værdibyg: Miljøkortlægningen og nedrivning. https://vaerdibyg.dk/vejledning/miljoekortlaegning-og-nedrivning/
2.1.2 |  | Beskriv krav til idriftsættelse og drift, jf. YBL18, kap. 1.2.2 | Specifikke krav til idriftsættelse og drift skal indskrives. Det anbefales at indskrive krav til processerne omkring idriftsættelse, som evt. commisioning eller en anden unavngiven proces indeholdende indregulering, test dokumentation, før mangelgennemgang samt hvilke roller der skal deltage ifm. de enkelte trin i processen og hvem der har ansvaret for processen og hvem der ansvaret for dokumentationen. Har bygherre et formkrav til dokumentationen skal dette også indskrives. Krav til drift og vedligeholdelse samt formkrav på D&V materiale skal indskrives. Angiv evt. digital platform for D&V håndtering, som skal benyttes ved aflevering. Beskriv rådgiverens rolle og ansvar i forbindelse med udarbejdelsen af D&V plan. Commissioning kan også varetages af en ekstern commissioning rådgiver, i så fald skal samarbejdes mellem rådgivere og commissioning rådgiver præciseres. Opmærksomheden henledes på, at commissioning rådgivning udføres som commissioningledelse, og det er stadig rådgiver der kravspecificere og indarbejder disse i udbudsmaterialet. Commisioning-ledelsen udarbejder en commisionningproces, styre og udføre tilsyn med processen. Udførelse af test på byggepladsen udføres stadig af entreprenør og rådgiver føre fagtilsyn som vanligt Derudover kan der være specifikke arbejdsmiljømæssige forhold som skal adresseres som bl.a. adgang til teknik, der skal inspiceres, vask af vinduer, adgang til teknik over lofter, teknik, ovenlysvinduer i højre rum samt markering af skjulte komponenter over nedhængte lofter. | Værdibyg: Commissioning-processen https://vaerdibyg.dk/vejledning/commissioning-processen/ Værdibyg: Driftorienteret byggeproces https://vaerdibyg.dk/vejledning/driftorienteret-byggeproces/
2.1.3 |  | Beskriv oplysninger vedr. myndighedsforhold, jf. YBL18, kap. 1.2.3 | Det nødvendige omfang af beskrivelse af myndighedsforhold afhænger af, om der er udarbejdet lokalplan og/eller om der skal igangsættes en planproces. Er der en gældende lokalplan, der skal følges skal der henvises til denne. Skal tilbudsgiverstilbud/konkurrenceforslag lægges til grund for en lokalplan skal tilbudsgivers rolle og ansvar i denne proces beskrives detaljeret, YBL18, kap. 9.14. Husk at indarbejde lokalplansprocessen i hovedtidsplanen. | YBL18, kap 9.14
2.1.4 |  | Beskriv rammen for tid jf. YBL18, kap. 1.2.4 | I byggeprogrammet indgår en hovedtidsplan, der fastlægger de tidsmæssige rammer for udarbejdelse af forslag, projektering og udførelse, herunder frister for parternes kontraktforhandlinger, frist for fremlæggelse af rådgiverens ydelsesplan, projekteringens faseforløb, myndighedsbehandling, frister for bygherrens godkendelse, udbudsfasen, kontraktforhandlinger med entreprenøren(-erne), projektgennemgang, efterfølgende rådgiverprojektering og entreprenørprojektering, mobilisering og udførelse samt for idriftsættelse og test af tekniske anlæg, førgennemgang, aflevering mv. Punkterne er yderligere beskrevet i nedenstående. Opmærksomheden henledes på, at der i projekteringsfaserne skal indeholde tid nok til bearbejde de forudsætninger der er indeholdt i byggeprogrammet eller bygherres granskning samt bygherremøder. Rådgivernes afsluttende egenkontrol, tværfaglig granskning, deraf følgende opretning og et samlet opload til en digital platform i fasen. Det betyder, at der er en mobiliserende og en afsluttende periode udover den tid der skal bruges på at udarbejde selve tegningsmaterialet og beskrivelserne. Det anbefales, at tidsplanen udarbejdes i et program der tillader automatisk styring af datoer og med mulighed or indlæggelse af ferier og helligedage - eksempelvis MS Projekt eller Project Plan 365. | Betænkning 1570 afsnit B6 side 16, Litra G side 237, Tidsstyring side 250. YBL 18 punkt 1.2 Byggeprogram Vejledningen til YBL 18 ABR § 4 stk. 2 https://vaerdibyg.dk/vejledning/brugervenlige-kontrakter/
| .1 | Kontraktforhandlinger mellem bygherre og rådgivere | Det anbefales, at faserne fastholdes når projekteringen knytter sig til et projekt der ikke er en gentagelse af tidligere udførte projekter. Det giver bygherren mulighed for at styre de beslutninger, der skal tages i et hensigtsmæssigt detaljeringsforløb. Kontraktforhandlinger tager normalt 1 til 3 uger. Husk evt. godkendelser fra bestyrelser, juridisk bistand mv.
| .2 | Rådgivernes fremlæggelse af ydelsesplan for bygherren | Det anbefales, at man som bygherren vedlægger et eksempel på en ydelsesplan således de krav og ønsker der kan være knyttet til denne allerede på forhånd er givet for rådgiverne. Det anbefales at ydelsesplanen fra rådgiverne fremlægges for bygherren senest 14 dage efter at kontrakten er underskrevet. Frist herfor skal være beskrevet i byggeprogrammet. | Betænkning 1570 B5 side 15, 239, 250 og 260 ABR 18 § 4 og 12 YBL 18 2.1.4
| .3 | Projektering og udførelsesfase for rådgivningen | Det anbefales at faseopdelingen fastholdes, når det ikke drejer sig om gentagelser eller meget simple projekter. Dette vil fremme en kontinuerlig beslutningsproces i et tempo der modvirker tilbageløb.
2.1.5 |  | Beskriv oplysninger vedr. den styrende økonomiske ramme, jf. YBL, kap. 1.2.5 | Det skal af byggeprogrammet fremgå, hvad den styrende økonomiske ramme er fastsat til og hvilke poster rådgiveren/totalentreprenøren har ansvaret for at budgettere og vedligeholde. Definitionen på den styrende økonomiske ramme skal ligeledes angives. Dvs. hvilke poster skal indregnes i rammen. Håndværkerudgifter, inkl. /ekskl. vinterforanstaltninger, tilslutningsbidrag, byggeplads, uforudsete udgifter, således der er enighed om rammen for en evt. omprojekteringen. Det er bygherrens ansvar at den styrende økonomiske ramme er realistisk fastlagt i forhold til det byggeri som de projekterende skal varetage. Derfor skal byggeprogrammet krav også afspejle dette. YBL angiver at bygherrens samlede budget for hele byggeriet skal angives i byggeprogrammet. Dette anses ikke for nødvendigt, men det anbefales at bygherre udarbejder et samlede budget for samtlige udgifter, hvoraf således den økonomiske ramme er en del af, til egen brug. Det anbefales også at der til det samlede budget afsættes midler til uforudseelige udgifter ift. de poster som ligger uden for den styrende økonomiske ramme Der kan i denne forbindelse beskrives hvorledes afrapportering i hhv. projekteringen og under udførelsen skal ske. Samt hvorledes budgettet løbende detaljeres via en bestemt metode, eks. successiv kalkulationsmetoden på bygningsdelsniveau fra og med projektforslag. Ønsker bygherre benytter en bestemt skabelon kan det med fordel også angives her. Se også beskrivelse af ændringer i pkt. 3.3.5 + 3.4.2 i nærværende tekstsamling.
2.2. |  | Beskriv kortfattet konklusionerne fra ideoplægget / de spredte analyser | Betragt byggeprogrammet som et opsamlingsdokument for al den viden projektet indeholder og brug byggeprogrammet som dokumentation for bygherres samlede krav og forventninger til rådgivningen og byggeriet.
2.2.1 |  | Henvis til ideoplæg, rapporter og/eller notater samt eventuel tegningsmateriale. | Beskrivelsen af de kortfattede konklusioner skal give modtageren viden om eksisterende analyser. Baggrund for analysernes konklusion skal findes i det udarbejdede materiale, henvis derfor til rapporter, ideoplæg, analyser o. lign. , som ligger til grund for projektets stade og vedlæg disse som bilag til byggeprogrammet.
3.0 |  | Beskriv rådgivningsydelserne | Beskrivelse af evt. specifikke krav til metode, værktøj, proces samt dokumentationen herfor. Der skal angives hyppighed/omfang for opfyldelse af ydelsen. Se også pkt. 3.3. Byggeprogrammet skal indeholde bygherrens krav til byggeriets projektering og udførelse. Dette bør beskrives i forbindelse med rådgiverens ydelser. Byggeprogrammet skal også indeholde en redegørelse for bygherrens krav til digital projektering og aflevering af digitale projekt- og driftsdata. Dette angives i en IKT-specifikation sammen med eventuelle krav til anvendelse af fælles digital kommunikationsplatform til udveksling og deling af projektdokumentation.
3.1 |  | Beskriv relevante rådgivningsydelser og henvis til YBL18 kap. 2-8.
3.1.1 | .01 | Beskriv krav til projekteringsledelsen jf. YBL18, kap. 2.1 samt i afsnittene om projekteringsledelse i kapitlerne i YBL18, kap. 3-8 , hvis dette skal varetages af tilbudsgiver | Udkast og eksempler til hvorledes der skal samarbejdes mellem bygherren og projekteringsledelsen herunder oplæg til projekteringsledelsens afrapportering af de stillede krav, økonomirapporter mv. kan med fordel vedlægges udbuddet. Hvis der er præcise ønsker til udformningen og/eller indholdet af referater, ydelsesplaner, kvalitetsplaner, risikoanalyser, granskningsnotater, færdigmeldinger mv. kan disse synspunkter med fordel fremføres og eksempler kan vedlægges. Hvis der er eksempler på aftaledokumenter, accepter, byggesagsbeskrivelsen mv. kan disse også indgå som retningsgivende for ydelsen. Hvis der er ydelser der ønskes overdraget fra bygherren til projekteringsledelsen eksempelvis varetagelse af projektgennemgangsmøder (ABR18 §27), registrering af ændringer (ABR18 §20, stk. 5) mv. skal dette angives i detaljer således ydelserne er defineret i omfang. Se også pkt. 3.4 i nærværende tekstsamling. Ønsker man at bygherren orienteres før der rettes henvendelse til myndigheder skal dette angives samt status for og tid til at gennemse ansøgning om byggetilladelser kan anføres. Et eksempel på en ydelsesplan kan med fordel vedlægges byggeprogrammet lige som det kan anføres at den kritiske vej genne de udarbejdede tidsplaner altid skal vises særskilt. Det skal præciseres, at projekteringslederen skal fremfører sine synspunkter på budget og budgetforudsætninger samt den økonomiske rammen inden forslagsfasen påbegyndes herunder at projekteringsledelsen har en forpligtigelse til at gøre bygherren opmærksom på, hvis han finder at rammen ikke kan overholdes. (ABR18, §9 stk. 3) Projekteringsledelsens ydelser under udførelsesprojektet kan med fordel præciseres, herunder en præcisering af projekteringsledelsens ydelser ifm. koordinering mellem rådgivere, medprojekterende entreprenører/leverandører, såfremt der accepteres funktionsudbud. Se også øvrige afsnit under 3.0 vedr. omfang af projekteringsledelsens koordinering. Bemærk ligeledes, projekteringslederens ydelser i hhv. udførelses- og afleveringsfasen i YBL 18, kap. 7 og 8.
| .02 | Beslutningsplan | Byggeprogrammet skal indeholde oplæg til beslutningsplan for projektbeslutninger og -godkendelser, som de projekterende skal indarbejde i ydelsesplanen og indhente fra bygherren. Dette er hensigtsmæssigt at bygherren udarbejder et oplæg der beskriver en proces, som tilgodeser de krav og ønsker han måtte have i den forbindelse sammen med de grundlæggende informationer, der skal angives af rådgiveren i et beslutningsgrundlag til bygherre, også her bygget på praktiske erfaringer fra tidligere processer.
3.1.2 |  | Beskriv krav til IKT ledelsen, jf. YBL18, kap 2.2, hvis dette skal varetages af tilbudsgiver. | Det er vigtigt at bygherren beskriver kravene til rådgiverne i IKT aftalen og disse er koordineret med hvad bygherrens faktiske ønsker. Det kan anbefales at gennemgå mulighederne med en faglig kyndig IKT specialist inden udbud, således at det alene er de faktiske ønsker og krav der beskrives. En grundig forundersøgelse med driften og disses krav til det færdige produkt kan anbefales, således evt. tegningsmæssige og 3D modelmæssige forhold kan beskrives ifm. aflevering af 'som bygget'- og D&V materiale. Det er vigtigt at være opmærksom på at det er bygherrens forpligtigelse at alle parter er kontraktlig forpligtiget til at følge IKT manualen. Det er muligt at sikre sig dette ved at indskrive dokumenterede kontrolinstanser i hhv. projektering og udførelsesfasen udført af eks. IKT ledelsen og/eller byggeledelsen. Konsekvenser og sanktioner for ikke at følge IKT aftalen bør fremgå af de respektive aftalers bilag. Hvornår og hvordan der udveksles 3D modeller, tegninger og beskrivelser mellem bygherre og projekteringsgruppen bør angives. For angive, hvilket niveau 3D modellerne skal afleveres i ved faseovergange, kan der benyttes DIKONs modelleverance specifikation samt bygningsdelsspecifikation, som giver et nøje indblik i, hvilket bygningsdele der er hhv. tegnet ud som 3D objekter og hvor meget information de indeholder. Brug en anerkendt typekodningsmetode, som svarer til det kompleksitetsniveau byggeriet har og stil krav om altid anvendelsen af disse koder sammen med bygningsdelsnavnet. BIm7aa har udarbejdet en række vejledninger og standarder, som kan rumme de fleste almene byggerier. | DIKON s Modelleverancespecifikationer samt bygningsdelsspecifikation. www.dikon.info/publikationer/ http://bim7aa.dk
3.1.3 |  | Beskriv krav til projekteringen og dokumentationens kravet med henvisning til YBL18, kap. 3-5 | Det kan være meget forskelligt hvorledes man ønsker at rådgivningen skal foregå, udover hvad der er beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. Er der ønsker og erfaringer, herunder om man kan acceptere at faser slås sammen, hvorledes rådgiverne skal forholdes sig i godkendelsesperioderne mv. skal dette beskrives. Et eksempel på et færdigt udbudsprojekt i form af tegnings omfang og kompleksitet kan være en effektiv formidling af ønsker til detaljeringsgrad og detaljer såfremt det giver mening i forhold til det enkelte projekt. Ønsker man supplerende illustrationer, modeller eller andre ydelser udover det i ydelsesbeskrivelsen nævnte skal det præciseres. Formidling af beslutningsgrundlag udarbejdet af rådgiverne kan med fordel også noteres her. Eksempelvis om beslutningsgrundlaget skal indeholde 2-3 alternativer, vedlagt økonomiske overslag, beskrivelse af fordele og ulemper indenfor arkitektur, funktionalitet, teknik og drift samt en anbefaling om valg fra rådgiveren. Generelt, hvis bygherre har erfaring og ønsker til brug af bestemte skabeloner, metoder eller beskrevne processer for håndtering af forskellige forhold under projekteringen, bør dette præciseres i byggeprogrammet. Jo mere præcist dette beskrives, jo mere sikre bygherren sig, at rådgiverne er i stand til at levere de forventede ydelser med det forventede indhold. I udgangspunktet har rådgiveren metodefrihed og kan bruge egne paradigmer/skabeloner som dokumentation, med mindre at bygherren krav hertil er præciseret. I forbindelse med et totalentrepriseudbud, vil der typisk ikke være et udbudsprojektfase, som bygherren er involveret i og udførelsesprojektfasen vil bygherre også i mindre grad være involveret i. Det anbefales således, at bygherre i IKT aftalen stiller krav til upload/aflevering af projektmateriale og evt. 3D model, hvis der er stillet krav om digital projektering i et jævnt interval eks. på 14. dags basis og ved faseafslutningerne samt godkendelse af detailprojekt inden indbygning.
3.1.4 |  | Beskriv krav til udførelsesprojekt med særlig opmærksomhed på funktionsudbud og/eller entreprenørprojektering, jf. YBL, kap.6. | Der gøres opmærksom på, at fasen 'udførelsesprojekt' kan variere i længde afhængig af om fasen alene skal bruges til opretning af et projekt uden funktionsudbud, og eventuelle ændringer alene er afstedkommet af rettelsesblade og/eller ændringer i forbindelse med projektgennemgangsmøder eller om fasen skal rumme projektering af de dele eller hele projektet, som er udbudt som funktionsudbud. Udførelsesprojektet er en viderebearbejdning af udbudsprojektet til et endeligt projekt som kan danne grundlag for entreprenørernes indkøb, forberedelse og udførelse. Såfremt bygherren har accepteret funktionsudbud vil fasen have karakter af en egentlig projekteringsfase og den fornødne tid og proces herfor skal fastlægges. Såfremt bygherren ikke har accepteret funktionsudbud vil fasen indeholde projektgennemgangsmøder og opretning af projektmateriale på baggrund af projektgennemgangsmøder og evt. rettelsesblade/revisioner udsendt under udbud. Kravene til udførelsesprojektet kan derved være meget forskelligt fra projekt til projekt. Byggeprogrammet skal fastlægge, i hvilket omfang udbud kan ske som funktionsudbud. Udgangspunkter når der refereres til ABR18/YBL 18 er at der ikke er indeholdt funktionsudbud i rådgivernes ydelser. Det betyder at bygherren proaktivt skal beskrive hvilke ydelser, der med fordel kan ændres fra en rådgiverprojektering til et funktionsudbud. Dette bør også defineres ved totalentreprise hvor det forudsættes at totalentreprenøren færdigprojekterer. I totalentreprisen skal det derfor beskrives hvilke ydelser som kræves projekteret af totalentreprenørens rådgivere og hvilke der tillades projekteret af totalentreprenørens underentreprenører/leverandører. Hvilke ydelser der er hensigtsmæssig at udbyde som funktionsudbud vil normalt afhænge af opgaven men elevatorer, ventilationsanlæg, CTS er normalt ydelser der er hensigtsmæssige. I forhold til betonkonstruktion og glas facader er der udgivet supplerende anvisninger. BIPS A 113 for betonkonstruktioner og A114 for glasfacader. Når der henvises til disses skal der træffes valg og fordelingen af ydelserne mellem rådgiverne og producenten. Dette kræver teknisk indsigt og viden om behov. Krav til de ydelser rådgiveren skal bidrage ifm. udførelsesprojektet samt kontrol og granskning, projekteringsledelse, både fagligt såvel som tværfagligt skal beskrives i byggeprogrammet. Proceduren i forbindelse med projektgennemgange, antal og tid til efterfølgende opretning af projektet bør indarbejdes i den hovedtidsplan der følger byggeprogrammet. Det vil være fordelagtigt at forløbet i forbindelse med implementeringen af evt. funktionsudbud beskrives både i forhold til tiden det tager for entreprenøren at udføres disse ydelser således at han kan deltage i projektgennemgangene samt i forhold til om der er afvigelser til forudsætningen om at al projektering skal være udført inden udførelsen igangsættes. Ligeledes bør konsekvenserne i forhold til hvis der sker fejl i funktionsudbuddet/entreprenørprojekteringen beskrives, tid og økonomi. Det anbefales at der stilles krav om. at udførelsesprojektet, både tegninger og dokumenter, opdateres med de eventuelle ændringer fra rettelsesblade og projektgennemgangsmøder. Ved funktionsudbud af hele eller dele af projektet, skal entreprenørens materiale fra egen projekteringen ligeledes vedlægges som gældende udførelsesmateriale. | ABR18, §14 stk. 1 ABR18, §27.
3.1.5 |  | Beskriv krav til byggeledelse jf. YBL18, kap. 7.1 + 8.1, hvis dette skal varetages af tilbudsgiver. | Omfanget af byggeledelse under udførelsen fastlægges i aftale mellem bygherren og byggelederen. Det således præciseres, hvilke af ydelserne beskrevet i kap. 7.1 og 8.1 skal varetages af byggeledelsen + præcisering med eventuelle udfyldninger, eks. frekvens af bygherremøder og afrapporteringer samt eventuelle ændringer. Det vil sige at der skal udarbejdes en faktisk beskrivelse af byggeledelsens ydelsesomfang, som eksempelvis tilstedeværelse, metoder, krav til rapportering mv. samt frekvens kan med fordel beskrives uagtet entrepriseform. Særligt ønsker og procedurer i forbindelse med aflevering og 1. årsgennemgang samt evt. mangler ifm. beboerindflytning bør defineres. I forbindelse med fagentreprise og hovedentreprise vil der i begge tilfælde være brug for bygherrens byggeledelse for afrapportering af tid, økonomi og stade. Ifm. Fagentreprise vil byggelederen ligeledes skulle koordinere fagentreprenørerne arbejde ind i en samlet byggeproces. Ved totalentreprise, anbefales det at den afrapportering der er aftalt fra projekteringsfaserne fortsætter i udførelsesfasen, dog tilpasset udførelsesaktiviteter i stedet for projekteringsaktiviteter. Der skal tages stilling til omfang af ændringshåndtering, evt. nabovarsling, beboerhåndtering, hvis der er eksiserende beboere, krav om tilstedeværelse på byggepladsen. Bemærk også, at der ligger ydelser, i udbuds- og udførelsesfasen, hvor byggeledelsen skal bidrage med input til. I forbindelse med renoveringsprojekter skal her også beskrives eventuelle forhold ifm. beboerhåndtering og genhusning som byggelederen skal i agttage. Krav om ansvar for varsling og udarbejdelse af informationsmateriale og afholdelse eller deltagelse i eventuelle beboermøder.
3.1.6 |  | Beskriv krav til fagtilsynet jf. YBL18, kap.7.2 + 8.2., hvis dette skal udføres af tilbudsgiver. | Omfanget af fagtilsyn under udførelsen fastlægges i aftale mellem bygherren og fagtilsynet. Det således præciseres, hvilke af ydelserne beskrevet i kap. 7.2 og 8.2 skal varetages af fagtilsynet + præcisering med eventuelle udfyldninger, eks. frekvens af afrapporteringer og staderegisterring samt eventuelle ændringer. Det vil sige at der skal udarbejdes en faktisk beskrivelse at det ydelsesomfang fagtilsynet skal levere, tilstedeværelse, metoder, krav til rapportering mv. kan med fordel beskrives. Omfanget skal beskrives i en tilsynsplan forud for opstart af udførelsen, der definerer hvor og hvordan der skal føres tilsyn. En tilsynsplan bygger på udbudskontrolplanerne fra arbejdsbeskrivelserne, og egne erfaringer. Kan omfangsbestemmes enten ved en faktisk beskrivelse eller ved et antal besøg med deltagelse af et forudbestemt antal personer. Ved større og/eller mere komplekse byggerier kan der med fordel stilles krav om første gangsproduktion på vigtige bygningsdele enten ifm. driftssituationer samt arkitektoniske og funktionelle udfaldskrav. Kravet kan stilles som prøvelejlighed med en detaljeret beskrivelse af færdighedsgrad eller som Mock ups, der ved godkendelse kan indgå i det færdige byggeri. Der bør som udgangspunkt altid stilles krav om at tilsyn af entreprenørens egenkontrol og indgå i tilsynet stadeopgørelse. Sanktioner og konsekvenser for manglede løbende kvalitetskontrol samt opretning på negative tilsynsnotater fra entreprenørens side skal indskrives i Byggesagsbeskrivelsen og fagtilsynet skal udføre dokumenteret kontrol af dette. Der bør aftaltes et omfang af opfølgning på negative tilsynsnotater, således der afledt af dette kan indskrives sanktionsmuligheder og konsekvenser for entreprenøren, så fremt der ikke er oprettet efter påtale.
3.1.7 |  | Beskriv krav til projektopfølgningen jf. kap. 7.3 + 8.3. | Såfremt der kommer projektændringer, tilkøb eller præciseringer skal disse varetages af projektopfølgningen under ledelse af projekteringsledelsen og derfor kan det med fordel præciseres i organisationsskemaet at denne ydelse pågår frem til og med afslutningen af 1. års eftersynet. Der kan medfordel beskrives hvorledes ændringer i projektet skal håndteres i en projektspecifik proces og indenfor rammen af bestemte formalia samt projektopfølgningsrolle i denne proces. Her kunne der eksempelvis være tale om håndtering af tekniske forespørgsler, ændringshåndtering i projekteringen eller bygherre ændringer. Sammenhold denne ydelse med ændringshåndtering og registrering i ændringslog, som er en bygherreydelse med mindre den overdrages til rådgiver. Se også pkt. 3.3.5 og 3.4.2 i nærværende tekstsamling. Projektopfølgnings ydelser ifm. projektgennemgangsmøder og opfølgning herpå bør præciseres. Det anbefales, at der stilles krav om løbende opdatering af al projektmaterialet i takt med beslutninger om ændringer træffes, således der altid bygges efter gældende materiale Såfremt man har stillet krav om tekniske møder under udførelsesfasen og bygherren ønsker at projektopfølgningen skal deltage på disse møder, skal dette præciseres. | ABR §17, §18 og §20
3.1.8 |  | Kvalitetssikring | Af byggeprogrammet skal det fremgå, om der er særlige krav til kvalitetssikring af projektering og udførelse. Det er fremmende for et godt projekt at bygherren i programmet har defineret præcist hvad og hvordan han ønsker der skal udføres kvalitetssikring. Da der i de obligatoriske henvisninger til kvalitetssikring for den almene sektor, Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer er gældende for den almene sektor, stilles krav til bygherren. Til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri er der udarbejdet en vejledning, som beskriver begreberne om kvalitetssikringen og bygherrens ansvar og rolle for sikring af kvaliteten. Selvom vejledningen ikke er direkte koblet op bekendtgørelsen for kvalitet i alment byggeri, må det formodes at begreberne skal forstås ens i de 2 bekendtgørelser. Det er således nødvendigt at bygherren gennemgå disse krav og tager aktivt stilling, således forudsætningerne for at rådgiverne kan honorere kravene heri er tilstede. Det betyder bl.a. at bygherren skal sætte mål og stille krav. Opmærksomheden skal henledes på, at der i vejledningen har stor fokus på den tekniske kvalitet. Der bør ligeledes være fokus på at sikre projekternes entydighed og tværfaglige kompatibilitet. Herudover kan det anbefales at der beskrives hvordan og hvornår der skal udføres tværfaglig granskning af projektet med bygherrens deltagelse. | https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/773 Bekendtgørelse og vejledning i eksempelsamlingen Granskning af byggeprojekter https://sbi.dk/anvisninger/Pages/246-Granskning-af-byggeprojekter-1.aspx
3.2 |  | Opsamling af rådgivningsydelser
3.2.1 |  | Opsamling af rådgivningsydelser fra routemap boks 2.1 inkl. underbokse. | Alle ydelser skal være defineret i omfang jf. ABR og AB § 4 og 5. "Det har formodningen i mod sig at der kan tilbydes ydelser udover de faktisk beskrevne når der afgives tilbud i konkurrence." | Alle ydelser skal være defineret i omfang jf. ABR og AB § 4 og 5.
3.2.2 |  | Evt. opsamling af rådgivningsydelser fra routemap boks 1.1.1 | Listen fra boks 1.1.1 uddybes, omfangsbeskrives, afgrænses og det præciseres hvornår ydelserne skal udføres. Det anbefales, at det føres ind i hovedtidsplanen. Ydelser, der henvender sig til grundlæggende forhold fra ideoplægget bør som udgangspunkt udføres inden opstart af forslagsfasen.
3.2.3 | .01 | Beskriv evt. ydelser jf. YBL kap. 9. | YBL kap. 9 benyttes kun såfremt bygherre ønsker rådgivning om forhold, der ligger ud over bygningsreglementets krav indenfor bl.a. forundersøgelser, indeklima, energi, tilgængelighed, brugerinddragelse, udbudshåndtering, bæredygtighed osv. eller såfremt bygherre ønsker ydelser, der ligger udover det der står beskrevet i YBL kap. 2 til 8. Bemærk bl.a. at 1 års eftersyn er en del af standardpakken, mens 5 års eftersyn aktivt skal tilvælges jf. pkt. 9.60. Opmærksomheden henledes på, at beskrivelserne i kap. 9 af de enkelte ydelser bør uddybes, hvor krav og ansvar detaljeres og tilpasses hver enkelt projekt, idet det forudsættes, at ydelsen klart er fastlagt i aftalen. Såfremt parterne ikke har aftalt omfanget af ydelsen nærmere, er det rådgiveren, som fastlægger ydelsernes omfang. Bygherren har derfor en stor interesse i at kap. 9 ydelser er præciseret entydigt. Det anbefales således at uddybe ydelsesomfang og ikke kun henvise til det pågældende under-kapitelnummer. YBL18, kap. 1.2 angiver flere steder, krav som principielt henhører under kap. 9, der skal specificeres. Det bør således præciseres om Bygningsreglementet følges eller om der stilles ekstra krav. En gennemgang af disse krav er beskrevet enten under afsnit 2.1.1 eller herunder i afsnit 3.2.3 i nærværende tekstsamling. Det skal bemærkes at nogle rådgivere vil antage kap. 9 ydelser som ekstra ydelser, mens difinitionen på ekstra ydelser vil alene være ydelser udover de i kontrakten beskrevne. | YBL18, kap. 9.
| .02 | Bruger inddragelse | Byggeprogrammet skal angive, om der ønskes rådgivning ifm. brugerinddragelse. Rådgiveren kan i samarbejde med bygherren varetage brugerinddragelse mv., og byggeprogrammet skal tage stilling til bygherrens forventninger til brugerinddragelse under projektering og udførelse og til de projekterendes ydelser i den forbindelse. Som udgangspunkt forudsætter rådgiveren at bygherren er den beslutningstager, der definerer grænserne for hvor meget og med hvilke økonomiske ressourcer brugerne kan disponere. Udarbejdelse af et supplerende organisationsdiagram der beskriver denne proces kan anbefales. Der gøres opmærksom på, at rådgivning ifm. brugerinddragelse betragtes som ekstra ydelser og er kort oplistet i YBL18, kap. 9, pkt. 21 Interessenter og brugere, samt kap. 9 pkt. 22 Særlig mødevirksomhed. | YBL18, pkt. 9.18. Værdibyg: Brugerinvolvering https://vaerdibyg.dk/vejledning/brugerinvolvering/ Værdibyg: Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter. https://vaerdibyg.dk/vejledning/haandtering-af-brugere-og-beboere-i-renoveringsprojekter/
| .03 | Totaløkonomi | Såfremt det ønskes at der skal udføres totaløkonomiske analyser på udvalgte bygningsdele, skal dette beskrives detaljeret. Omfang af bygningsdele, omfang af alternativer, der skal sammenlignes samt hvilke parametre, der skal indgå i beregningerne. Her kan der både indgå bløde værdier som arkitektur, funktionalitet og æstetik samt drift- og vedligeholdes omkostninger, anlægsudgifter. Der kan med fordel også angives hvor lang en periode, der ønskes indarbejdet i analyserne. 25, 30 eller evt. 50 år. VærdiByg har udarbejdet 3 gode vejledninger omkring totaløkonomi. Det anbefales at gennemlæse dem alle 3 inden krav nedfældes i udbudsmaterialet. Der gøres opmærksom på, at rådgivning ifm. totaløkonomiske analyser betragtes som ekstra ydelser og er kort oplistet i YBL18, kap. 9, pkt. 11 Økonomiske analyser | YBL18, pkt. 9.11. https://vaerdibyg.dk/vejledning/totaløkonomi-i-udbud/ https://vaerdibyg.dk/vejledning/totaløkonomiske-beslutninger/ https://vaerdibyg.dk/vejledning/totaløkonomiske-metoder/
3.2.4 | .01 | Beskriv krav til håndtering af eventuelle bygherreleverancer. | Hvis Bygherre ønsker egen levering bl.a. pga. ønske om et specifik produkt indenfor eksempelvis CTS eller nøglesystem af driftsmæssige årsager, skal det præciseres i hvilket omfang rådgiver/totalentreprenør skal koordinere dette i hhv. projekteringsfase, tilbudsfase, udførelsesfase og afleveringsfase samt ved 1 års og 5 årsgennemgang. Der gøres opmærksom på, at rådgivning ifm. bygherreleverancer betragtes som ekstra ydelser og er anført YBL18, kap. 9, pkt. 41 bygherreleverancer. En prædefineret liste over bygherreleverancer bør fremgå af byggeprogrammet. Opmærksomheden henledes på at sikre at bygherreleverancer er kompatible med de af entreprenøren(e)s leverancer og visa versa, hvorfor det det anbefales at rådgiver/totalentreprenør skal sikre dette under projekteringsfasen samt med dokumentation ifm. indbygning. | YBL18, pkt. 9.41.
| .02 | Entrepriseform | Ved totalentreprise bør det præciseres i hvilket omfang totalentreprenøren skal bidrage til evt. projektering og/eller indbygning af bygherreleverancer. Forventer bygherre en proces med totalentreprenøren, skal denne præciseres i byggeprogrammet. Ved hovedentreprise bør der præciseres skærpet opmærksomhed for koordinering af udførelsen og aflevering, således bygherreleverancer indpasses i byggerytmen uden hindring for hovedentreprenørens fremdrift. Det anbefales at overdrage koordinering af indbygning af bygherreleverancer til hovedentreprenøren i faserne udførelse og aflevering -eventuelt igennem Byggesagsbeskrivelsen. Ved fagentreprise anbefales det, at koordinering af bygherreleverancer indgår som en del af byggeledelsens opgave og styres efter samme metode som øvrige entrepriser.
| .03 | Fagtilsynet og projektopfølgningen | Uanset entrepriseform, skal der tages stilling til i hvilket omfang fagtilsynet og projektopfølgningen skal håndtere bygherreleverancer samt samling af KS materiale, drift- og vedligeholdelsesmateriale.
3.3 |  | Omfangsbeskrivelse af krav, hvor YBL kræver dette
3.3.1 | .01 | Frekvens af møder samt beskrivelse af mødetyper for alle roller i projektet. | Byggeprogrammet skal fastlægge omfang af mødeaktivitet med eksterne parter, herunder rådgiverens deltagelse i bygherremøder, brugermøder mv. Da omfanget af ydelser skal være præciseret kan dette fordel defineres med et antal og en pris ud fra erfaringstal således at det faktiske forbrug kan reguleres. Der skal indenfor alle mødetypologier beskrives, hvem der indkalder, leder og refererer. Det skal ligeledes beskrives, hvem der skal deltage. | ABR18, §28. Definitioner af mødetyper er beskrevet i YBL18 kap 0. Definitioner.
| .02 | Bygherremøder | Bygherremøder i både projekteringsfasen og i udførelsesfasen kan som udgangspunkt anbefales 1 gang pr. måned. Hvis ikke andet beskrives, står bygherre selv for indkaldelse til, ledelse af samt referat fra bygherremøder, jf. YBL 2.1.8. Omfang skal tilpasse det konkrete projekt. | ABR18, §28.
| .03 | Projekteringsmøder | Projekteringsmødes/arbejdsmøder. Mødetype, hvor bygherre arbejder mere intensivt på løsninger sammen med rådgiverne. Efterbehov eller hver 14. dag, omfanget skal tilpasse det konkrete projekt. I totalentrepriser vil totalentreprenøren i udgangspunktet afholde projekteringsmøder uden deltagelse af bygherren. Totalentreprenøren vil i stedet afrapportere projekteringens stade, fremdrift mv. overfor bygherren på bygherremøderne. | YBL18 kap. 2.1.8., 7.1.1 ABR18, §29
| .04 | Projektgennemgangsmøder | Projektgennemgangsmøder inden opstart af udførelsen. Det anbefales at afsætte 1-2 møder pr. fag. Bemærk forskellen på fag og arbejde, idet et fag kan indeholde flere arbejder. Der kan med fordel skeles til en foreløbig entrepriseopdeling. | AB18, §19 ABR18, §27 YBL kap. 7.1.8
| .05 | Byggemøder | Byggemøder, af AB18 § 30 fremgår det at det er bygherre, der indkalder til , leder og refererer fra. Det fremgår af ABR18, §31 og YBL 7.1.1 at det er byggeledelsen, der indkalder til, leder og refererer fra byggemøder. Processen herfor skal præciseres. I totalentrepriser vil totalentreprenøren i udgangspunktet afholde byggemøder uden deltagelse af bygherren. Totalentreprenøren vil i stedet afrapportere projekteringens stade, fremdrift mv. overfor bygherren på bygherremøderne. | ABR18 §31 AB18 § 30, 31, 32 og 33. YBL18 kap. 2.1.8., 7.1.1
| .06 | Tekniske møder | Der kan som supplement til byggemøder stilles krav om deltagelse i tekniske møder ifm. udførelsen, således det sikres at projektopfølgning afsætter ressourcer af til håndtering komplicerede forhold ifm. tekniske forespørgsler eller ændringer foranlediget af projektopfølgningen eller bygherre.
| .07 | Øvrige møder | Øvrige møder skal beskrives ift. mødetype, deltagere, omfang/frekvens herunder en præcisering af fordeling mellem ydelser ift. indkaldelse, mødeledelse, udarbejdelse af referat m.v. Der gøres opmærksom på, at rådgivning ifm. møder ud over de i ABR18/YBL18 beskrevne betragtes som ekstra ydelser og er anført YBL18, kap. 9, pkt. 22 Særlig mødevirksomhed. | YBL18, kap. 9, pkt. 22
3.3.2 |  | Beskriv frekvens for opdatering af den økonomiske ramme | ABR18 anfører at opdateret budget skal afleveres ved afslutning af hovedfaserne Programfasen, Forslagsfasen, Projekteringsfasen og udførelsesfasen. YBL18 stiller krav om opdatering af den økonomiske ramme ifm. faseafslutning af hhv. dispositionsforslag og projektforslag samt en opdatering ifm. udbudsprojektet og udførelsesprojektet. Ved større projekter og lange projekteringsforløb, kan der med fordel angives krav om løbende opdatering af den økonomiske ramme, efterhånden som beslutninger træffes og projektet udvikler sig. Status på ændringer, som registreres jf. pkt. 3.3.5 i nærværende tekst samling kan med fordel kobles på økonomiafrapporteringen. Det er således nærliggende at en opdateret ændringslog vedlægges den månedlige økonomirapport, således det sikres at økonomioversigten afspejler stade af ændringer. | ABR18 §11, stk. 5.
3.3.3 |  | Beskriv frekvens for afrapportering af økonomi under udførelsen | Det anbefales at der afrapporteres 1 gang pr. måned. Det opdaterede økonomi bør fremsendes til bygherre inden bygherremøder men efter entreprenørens fremsendelse af aconto begæring, således behandling af denne begæring er indehold i det økonomiske stade.
3.3.4 |  | Beskriv frekvens for opdatering af risikolog | Risikolog indeholder de forudsætninger, der kalkuleres med for sikre projektets gennemførelse, men som har en risiko for ikke at være tilstede. Risikologgen bør opdateres for hver gang, der registreres forhold/forudsætninger for en løsning, som har en risiko for ikke at være til stede. Som minimum bør den opdateres i forbindelse med hvert bygherremøde. Hvis der ikke beskrives særlig krav og frekvens, vil der er ved faseaflevering være krav om at fasens dokumentation består at en opdateret risikoanalyse jf. YBL18. | Værdibyg har udarbejdet flere vejledninger om risikostyring: https://vaerdibyg.dk/vejledninger/#risikostyring_sort
3.3.5 |  | Beskriv frekvens for opdatering af ændringsregistrering i ændringslog, hvis denne ydelse overdrages til rådgiver eller totalentreprenør. | Ændringer i udførelsen af eller i grundlaget for projektet skal registreres. Det er bygherres opgave at registrerer ændringer og disses eventuelle konsekvenser for projektet både i projekteringsfaserne og i udførelsesfasen. Opmærksomheden henledes på, at der er tale om ændringer, der påvirker den indgåede kontrakt i enten udførelsen af (dette kan både være udførelsen af rådgivningen eller udførelsen af byggeriet) eller i grundlaget for projektet. Det anbefales at overdrage denne opgave til hhv. projekteringsledelsen i projekteringsfaserne og til byggeledelsen i udførelsesfasen. Ved totalentreprise vil denne opgave skulle overføres til totalentreprenøren i begge faser, idet vil i dette tilfælde være den samme kontrakt ændringerne relaterer sig til. Der bør angives en frekvens for status på ændringer, som registreres jf. pkt. 3.4.2 i nærværende tekst samling. Det er nærliggende at en opdateret ændringslog vedlægges den månedlige økonomirapport i udførelsesfasen, således det sikres at økonomioversigten afspejler stade af ændringer. Ydermere er der krav om at ændringsregistrering gennemgås og opdateres på hvert bygherremøde jf. ABR18 §28 stk. 2 litra a og jf. ABT18 §30 stk. 4 litra a. I forbindelse med totalrådgivning eller delt rådgivning vil ændringer relateres sig ad 2 veje, dels ydelsesmæssige ændringer, hvortil det anbefales at udarbejde en *aftale om Tillægsrådgivning', som relatere sig til. rådgiverhonoraret og dels projektmæssige ændringer, der relatere sig til byggerier med eventuel påvirkning af den økonomiske ramme. Her vil det være fordel at opdele ændringsloggen i 2 dele. I forbindelse med udførelsen vil der skulle udarbejdes en 3. ændringslog på baggrund af eventuelle ændringer i udførelsesfasen. Dermed registerer den ændringer mellem entreprneør og bygherre. Ændringslog som oplister tillægsrådgivning mellem rådgiver og bygherre kan dereføres i udførelsen. Ved totalentreprise, vil ændringsloggen skulle rumme dels tillægsrådgivning samt ændrede entrepriseomkostninger. | ABR18, §20, stk. 5 AB18, §25, stk. 5 ABT §25, stk. 5 YBL18, kap. 2.1.8, 3.1.8, 3.2.8, 4.8, 5.8, 6.8, 7.1.8
3.3.6 |  | Frekvensbeskrivelse af øvrige metoder og processer og håndtering som er indskrevet under boks 3.1. | Er der stillet krav om specifikke afrapporteringer og metoder som ikke indgår i ovenstående, skal disse også beskrives og præciseres med frekvens. Evt. opdatering af risikobehæftede forhold, status og opfølgning på tilsynsnotater, opfølgning på mangler samt ift. IKT aftalen en frekvens på fremsendelse af foreløbigt tegningsmateriale og om og hvorledes ændringer markeres undervej i tilblivelsesprocessen. Det kan ligeledes være omfang af nabovarsling, beboerhåndtering, ændringshåndtering - for den rådgiver der skal udføre og for den rådgiver, der skal deltage.
3.4 |  | Beskrivelse af Bygherreydelser, der kan overdrages til tilbudsgiver | YBL 18 beskriver under hver kapitel en række ydelser, som bygherren selv skal varetage. Der bør tages aktivt stille til samtlige forhold igennem hele YBL18. I nedenstående følger en række bygherreydelser, som med fordel kan overdrages til rådgiver/totalentreprenør. Opmærksomheden henledes på, at bygherrens egne ydelser i gennem både projektering, udførelse og aflevering er ens uagtet, om der er tale om totalrådgivning, delt rådgivning eller totalentreprise.
3.4.1 |  | Arbejdsmiljøkoordinator P og B. | Der gøres opmærksom på, at det bygherres forpligtigelse at byggeriet projekteres og udføres i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. I denne forbindelse følger en del procesmæssige forpligtigelser med jf. BEK 117. Ansvaret for overholdelse af arbejdsmiljøet kan bygherren ikke overdrage. Men bygherre kan med fordel overdrage koordineringsopgaven til hhv. rådgiver eller totalentreprenør, hvis bygherre ikke selv besidder denne kompetence. Bliver koordinatorpligten udført af 2 forskellige hhv.. projekteringsfasen og udførelsesfasen, skal bygherre sikre en solid overdragelse jf. Bekendtgørelsen. Der kan med fordel beskrives en proces i byggeprogrammet, som sikre denne overdragelse og sikrer at rådgiverne afsætter tid og ressourcer af til det. Uagtet om bygherrens koordineringsopgaven overdrages eller ej, vil der stadig være arbejdsmiljømæssige forpligtigelser for den projekterende og den udførende. Det følger af henholdsvis BEK 110 og BEK 1989, som skal overholdes. Bl.a. skal der iht. § 6 Stk. 3. På baggrund af vurderingen i stk. 1 skal den projekterende af et bygge- eller anlægsarbejde angive i projektet, af hensyn til det sikkerheds- og sundhedsmæssige ved de arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer, konstruktioner m.v., som foreskrives, eller som forudsættes anvendt, hvorledes de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt' Dette er naturligvis vigtigt at iagttage at dette er en del af ydelsesplanen fra projekteringslederen. Bygherren har i sin beskrivelse af krav til ydelser ifm. arbejdsmiljøkoordinering en særlig mulighed for at påvirke prioriteringen af ydelsen. Dette skal være i form af hvem der skal varetage ydelsen, er der krav om en særlig ressource der skal varetage ydelsen? Det kan være ift. processen, f.eks. om der stilles krav til særskilte møder, afrapporteringer m.v. Lovgivningen angiver række minimumskrav til proces og dokumentation, som minimum skal efterleves, ydermere skal ydelsen varetages af en uddannet arbejdsmiljøkoordinator. Der kan med fordel aftales en afgrænsning af frekvens af arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde. Bla. indenfor arbejdsmiljømøder, sikkerhedsmøder, sikkerhedsrunderinger samt antal af opfølgninger på påbud overfor entreprenøren. Afledt heraf kan der i plan for sikkerhed og sundhed indskrives sanktionersmuligheder og konsekvens, så fremt påbud ikke rettes op. | https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1989 i stedet for 1516 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/110 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/117 YBL18, pkt. 9.34. Arbejdsmiljøkoordinering under projektering. YBL18, pkt. 9.35 Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen. - 3.2.1 Vejledning om arbejdsmiljø i Projekthåndbogen, indledende fase (https://projekthaandbogen.almennet.dk/media/884417/321-vejledning-vedr-arbejdsmiljoe_marts-2021.pdf) Kræver login - Branchevejledning om arbejdsmiljøpligter i bygge- og anlægsprojekter www.byggeproces.dk - Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering https://www.frinet.dk/vaerktoejer/ydelsesbeskrivelser/ydelsesbeskrivelsen-for-arbejdsmiljoe-og-koordinering-2014/ - ny på vej - Gratis vejledning til almene bygherrer fra Videntjenesten (4080 1400 eller videntjeneste@bam-bus.dk) - Find relevante arbejdsmiljøinformationer på www.bfa-ba.dk
3.4.2 |  | Registrering af ændringer i ændringslog. | Det anbefales at beskrive en proces for håndtering af ændringer. Ændringer kan være foranlediget af entreprenøren via tekniske forespørgsler, af de projekterende via projektopfølgningen eller af bygherren efter ønske. En struktur med foruddefineret skema evt. med betegnelsen ' Projektændringsnotat' kan udarbejdes, således det sikres at en indstilling til bygherres godkendelse indeholder de relevante oplysninger mht. kvalitets-, tidsmæssige og økonomiske konsekvenser foranlediget af ændringen. Ligeledes kan ændringerne med fordel mærkes med årsagskode, bygherre ændring, projekteringsfejl, uforudset eller eventuelt entreprenør ændring. Dette bør gøres på samtlige ændringsnotater. Notaterne kan suppleres med bilag af mail korrespondance og evt. tilbud fra entreprenør. Ændringsnotater kan således danne grundlag for selve ændringsloggen. Det er således vigtigt at præcisere hvorledes et fuldstændigt beslutningsgrundlag for bygherren skal være sammensat - og så pga. tid, således bygherren hurtigt og indenfor den aftalte tid kan træffe beslutning. Der kan afsættes ca. 5 arbejdsdage til bygherres beslutning på et fuldstændigt beslutningsgrundlag. Der kan i procesbeskrivelsen præciseres, at det er projektopfølgningen, der står for forhandling med entreprenørerne vedr. kvalitet, tid og økonomi. I tilfælde af totalrådgivning eller delt rådgivning med byggeledere, kan forhandling af byggepladsforhold med fordel ligge hos byggeledelsen. | AB18, § 25, stk. 5 ABT18, § 25, stk. 5 ABR18, § 20, stk. 5
3.4.3 |  | Indkaldelse, styring og referering af bygherremøder | Det er som udgangspunkt bygherre selv, der har ansvaret for dette. Hvis der tilladt til den kommende samarbejdspartner, kan ansvaret med fordel overdrages ellers kan der være fordele i at bygherre selv (eller dennes bygherrerådgiver) forestår dette, da referater således får den ordlyd, som bygherre ønsker.
3.4.4 |  | Indkaldelse, styring og referering fra projektgennemgangsmøder | Det er bygherrens pligt at gennemføre projektgennemgangsmøder, men dette kan med fordel overdrages til projekteringslederen, som i de fleste tilfælde vil have et bedre overblik over det samlede projekt og dermed også den detaljerede tilrettelæggelse af møderne. Det anbefales ligeledes at præcisere, at projektopfølgningen skal deltage. Er der tale om en totalrådgivning eller delt rådgivning med byggeledelse, skal det præciseres i aftalen, at denne skal varetage den endelige koordinering og overordnet planlægning af projektgennemgangsmøderne og deltage heri. Se også pkt. 3.3.1 - 04 i nærværende tekstsamling. | https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/eb3c79c6-3e0b-4eea-9848-2ae84ddb04aa/Nr.%2026%20af%2012.%20marts%202018%20(TBB2018.358).pdf
3.4.5 |  | Sikring af alle rådgivere og parter er forpligtet til at følge IKT samarbejdet. | Bygherre skal i sine aftaler med rådgiver og entreprenører præcisere at denne følger IKT aftalerne. Det kan være hensigtsmæssigt at lade IKT-lederen sikre, at øvrige rådgiver følger IKT smarbejdet mens det kan være hensigtsmæssigt at lade byggeledelsen sikre at entreprenører/underentreprenører følger IKT aftalerne begge dele gennem en dokumenteret kontrol instans. Fordelen ved at lade byggeledelsen udføre denne kontrol er at byggeledelsen typisk er tættere på entreprenørerne end IKT lederen. IKT lederesn skal bidrage med deltagelse i IKT opstartsmøder med entreprenørerne.
3.4.6 |  | Sikring af nødvendig dokumentation fra certificeret statiker ifm. myndighedsprojekt. | Det er bygherrens pligt at sikre nødvendig dokumentation fra certificeret statiker og 3. parts kontrol ifm. konstruktionsklasse 4. Det anbefales ikke at overdrage denne ydelse til rådgiver eller totalentreprenør, da det skal være en uafhængig statiker. Husk dog at afsætte tid i hovedtidsplanen og senere i projekteringstidsplanen for indhentet af dokumentationen, således det ikke hindre fremdrift. Det anbefales at rådføre sig med fagkompetencer, om risikoen for at byggeriet vil indlægge sig konstruktionsklasse 4. Bemærk at konstruktionsprojektet skal af den pågældende rådgiver kontrolleres af anerkendt statiker fra konstruktionsklasse 3. Der udover skal bygherre ved konstruktionsklasse 4 yderligere dokumentere 3. parts kontrol fra anden anerkendt statiker. | YBL18, kap. 4.8
3.4.7 |  | Sikring af nødvendig dokumentation fra certificeret brandrådgiver ifm. myndighedsprojekt. | Det er bygherrens pligt at sikre nødvendig dokumentation fra certificeret brandrådgiver og 3. parts kontrol ifm. konstruktionsklasse 4. Det anbefales ikke at overdrage denne ydelse til rådgiver eller totalentreprenør, da det skal være en uafhængig brandrådgiver. Husk dog at afsætte tid i hovedtidsplanen og senere i projekteringstidsplanen for indhentet af dokumentationen, således det ikke hindre fremdrift. Det anbefales at rådføre sig med fagkompetencer, omkring risikoen for at byggeriet vil indlægge sig brandklasse 4. | YBL18, kap. 4.8
4.0 |  | Kontraktsform | De indsamlede informationer under punkterne 1, 2 og 3 iht. nærværende tekstsamling, vil være nødvendige at gennemgå og tage stilling til samt beskrive om nødvendigt, i et hvert byggeprojekt. I Afsnit 4 skal ydelser og projektkrav fordeles mellem de involverede parter, som påtænkes tilkoblet projektet fra forslag, projektering samt udførelse og aflevering. Der præciseres at rådgiveren/totalentreprenøren skal præstere de i YBL18 beskrevne ydelser samt de tilføjelser, præciseringer og/eller ændringer, der fremgår af byggeprogrammet, og som bygherre er kommet frem til jf. hele pkt. 3. For ændringer, præciseringer og/eller tilføjelser i ABT anbefales, at disse skal fremgå tydeligt og særskilt som eget bilag i aftalegrundlaget.
4.1 |  | Totalrådgivning | Se også pkt. 0.2.1 for mere info om totalrådgivning
4.1.1 |  | Til hoved-/stor- eller fagentrepriseudbud | Ønskes et totalrådgiverudbud med henblik på at udbyde byggeprojektet i et hoved-/stor- eller fagentreprise udbud, skal bygherre være opmærksom på, at der hvor totalrådgiverens ydelse vil differentiere sig vil være byggeledelsens ydelse, så såfremt dette ønskes udført af totalrådgiveren. Der ligger en stor opgave i at detailkoordinere fagentreprenører, men opmærksomheden henledes på, at der ligger herudover ligger væsentlige byggeledesesydelser, som skal udføres uagtet udbudsform. Bygherre kan også vælge at lade 3. part udføre byggeledelsen i eget separat byggeledelsesudbud. Fordelen ved at lade 3. part udføre byggeledelsen, er at byggeledelsen ikke har andel i det projekterede projekt og således kan være uvildig rådgiver for bygherre. Ulempen er at byggeledelsen kendskab til projektet ikke er så dybt som de projekterendes. Hvis bygherre ønsker at lade byggeledelse udføre af 3. part, anbefales det, at det sikres, at byggeledelsen indtræder i udbudsfasen og bistår projekteringslederen som angivet i YBL18 kap. 5 samt gransker for bygbarhed inden udbud. Ved fagentreprise skal byggeledelsen udføre de i YBL18 beskrevne ydelser samt de tilføjelser, præciseringer og/eller ændringer, der fremgår af byggeprogrammet, og som bygherre er kommet frem til jf. hele pkt. 3. Ved hovedentreprise, vil ansvaret for detailkoordinering af underentreprenører ligge hos hovedentreprenøren Derudover skal byggeledelsen præstere de i YBL 18 beskrevne ydelser. Det anbefales at bevare denne ansvarsfordeling.
4.1.1.1 |  | Sammenfatning af rådgivningsydelser fra forslagsfasen til 5 årsgennemgang. | Ved at følge den traditionelle faseopdeling og bevare det naturlige skel mellem rådgivningsydelser og udførelse, og dermed mellem rådgiver og entreprenør ydelser, vil YBL18 kunne følges slavisk. Dog skal der tages hensyn til bygherreleverancer og ydelser jf. YBL18, kap. 9. Ved at bruge Routemap' en slavisk, vil læseren komme igennem de nødvendige refleksioner.
4.1.2 |  | Tidligt udbud i fag eller hovedentreprise | Ønsker bygherre, at der skal ske tidligt udbud i enten fag-/stor- eller hovedentreprise for hele eller dele af projektet, skal dette fremgå tydeligt af byggeprogrammet. Hvilke dele af projektet, der skal i tidligt udbud og på hvilket grundlag, skal ligeledes præciseres. Se også pkt. 3.4.1. Det anbefales at fastholde den oprindelige projekteringsleder i samme rolle under udførelsesprojektet. Rådgiverens deltagelse i projektgennemgangsmøder bør fastholdes og i samme omfang som ved udbud iht. pkt. 4.1.1. Omfang og frekvens af deltagelse i projekteringsmøder skal fastlægges i byggeprogrammet. Der skal i byggeprogrammet planlægges/tages stilling til en proces for projekteringsmøder med alle partners deltagelse og bidrag, som tydeliggøre omfang, frekvens, ansvarsfordeling og roller.
4.1.2.1 |  | Sammenfatning af rådgivningsydelser fra forslagsfasen frem til og med udførelsesprojekt samt projektopfølgning og fagtilsyn under udførelse. Øvrige rådgivningsydelser i udførelsesprojektfasen, udførelsesfasen samt ifm. aflevering skal præciseres. | Der skal her tages stilling til hvilken fase, der skal lægges til grund for udbud for hele eller dele af projektet. Skal hele projektet udbydes på baggrund af projektforslag eller myndighedsprojekt. Skal det præciseres, hvilket udbudsdokumenter projektmaterialet skal suppleres med samt hvem, der har ansvaret for udbudsprocessen. Det anbefales, at der henvises til YBL18, kap. 5. og præciseres, at niveauet for projektmaterialet er projektforslag/myndighedsprojekt + eventuelle supplerende oplysninger.
4.1.3 |  | Til tidligt udbud i totalentreprise | Som pkt. 4.1.2, hvis bygherre ønsker at projektet skal overgå til en totalentreprenør som tidligt udbud, skal dette fremgå tydeligt af byggeprogrammet. Bygherre kan vælge at lade totalrådgiveren overgå til totalentreprenøren eller åbne op for at totalentreprenør har egen rådgiver med, for at totalrådgiver forsat kan rådgive bygherre eller helt udgå af projektet. Det anbefales at lade totalrådgiveren overgå til totalentreprenøren, således det er samme rådgiver, der har ansvaret for produktet af rådgivningen gennem hele processen. Bygherre skal i denne forbindelse være opmærksom på, at rådgiver overgår til totalentreprenøren og således ikke længere er bygherres rådgiver. I dette tilfælde anbefales det at have en bygherrerådgiver med fra starten, således viden er stærkt forankret hos bygherrerådgiveren ifm. overgangen fra totalrådgivning til totalentreprise. At lade totalrådgiveren forblive bygherres rådgiver ifm. overdragelse til totalentreprenør med egen rådgiver, kan give ugennemskuelige ansvarsforhold ifm. eventuelle projekteringsfejl. For at imødekomme dette anbefales det at sikre, at den kommende totalentreprenør også overtager alt ansvaret for det udarbejde materiale frem til kontrakttidspunkt.
4.1.3.1 |  | Sammenfatning af rådgivningsydelser fra forslagsfasen frem til og med udførelsesprojekt samt projektopfølgning under udførelse. Øvrige rådgivningsydelser i udførelsesfasen samt ifm. aflevering fordeles mellem totalentreprenør og evt. 3. rådgiver. | Rådgivningsydelsen opdeles i 2 dele samt en eventuel 3. del som består af bygherretilsyn. 1. del omhandler totalrådgivers ydelser frem til og med kontrahering med totalentreprenør. 2. del omhandler rådgivers/totalentreprenørens ydelser som en del af en totalentreprise. Denne del kan med fordel være forhandlet og være en forudsætning i totalentrepriseudbuddet. Bemærk dog at både projekteringsledelsen og byggeledelsen, typisk vil overgå til totalentreprenøren. Eventuel 3. del omhandler bygherres tilsyn og krav om tilstedeværelse på byggepladsen.
4.2 |  | Delt rådgivning | Se også pkt. 0.2.2 for mere info om delt rådgivning
4.2.1 |  | Til hoved- eller stor-/fagentrepriseudbud | "Ønskes en delt rådgivning udbudt med henblik på at udbyde byggeprojektet i et hoved- eller fagentreprise udbud, er den eneste forskel mellem stor-/fagentreprise og hovedentreprise, hvor byggeledelsens ydelse placeres. I hovedentreprise til hovedentreprenøreren i udgangspunktet varetage detail koordinering af fagentreprenørerne og i stor-/fagentrepriseudbud vil detail koordinering af fagentreprenører i udgangspunktet varetages af rådgiveren. Opmærksomheden henledes på, at der ligger herudover ligger væsentlige byggeledesesydelser, som skal udføres uagtet udbudsform. Bygherre kan dog også vælge at lade 3. part udføre byggeledelsen i eget separat byggeledelsesudbud. Fordelen ved at lade 3. part udføre byggeledelsen, er at byggeledelsen ikke har andel i det projekterede projekt og således kan være uvildig rådgiver for bygherre. Ulempen er at byggeledelsen kendskab til projektet ikke er så dybt som de projekterendes. Hvis bygherre ønsker at lade byggeledelse udføre af 3. part, anbefales det, at det sikres, at byggeledelsen indtræder i udbudsfasen og bistår projekteringslederen som angivet i YBL18 kap. 5 samt gransker for bygbarhed inden udbud. Ved fagentreprise skal byggeledelsen udføre de i YBL18 beskrevne ydelser samt de tilføjelser, præciseringer og/eller ændringer, der fremgår af byggeprogrammet, og som bygherre er kommet frem til jf. hele pkt. 3. Ved hovedentreprise, vil ansvaret for detailkoordinering af underentreprenører ligge hos hovedentreprenøren Derudover skal byggeledelsen præstere de i YBL 18 beskrevne ydelser. Det anbefales at bevare denne ansvarsfordeling.
4.2.1.1 |  | Sammenfatning af rådgivningsydelser fra forslagsfasen til 5 årsgennemgang. | Selve ydelserne er ikke ændret i forhold til en totalrådgivning. Dog skal bygherre være særlig opmærksom på grænsefladerne mellem rådgiverne gennemgå alle faserne. Der henvises til ydelsesfordeling skemaet og grænsefladematricen jf. pkt. 0.2.2.
4.2.2 |  | Tidligt udbud i stor-/fag- eller hovedentreprise | Overvejelserne adskiller sig ikke væsentligt fra pkt. 4.1.2 i nærværende tekstsamling. Ønsker bygherre, at der skal ske tidligt udbud i enten fag-, stor- eller hovedentreprise for hele eller dele af projektet, skal dette fremgå tydeligt af byggeprogrammet. Hvilke dele, der skal i tidligt udbud og på hvilket grundlag, skal ligeledes præciseres. Se også pkt. 3.4.1. Det skal sikres, at alle nødvendige fag deltager i den efterfølgende udførelsesprojektfase, således det ikke glemmes, hvor andet fag skal bidrage med viden for at færdigprojektere. Det skal således anføres specifikt, om arkitekten skal deltage i projekteringen af eksempelvis CTS- anlæg, ADK, ABV anlæg og lign. fordi det har indflydelse på bygningsdele, som arkitekten er ansvarlig for eller omvendt om VVS ingeniøren skal deltage ifm. færdigprojekteringen af baderum/-kabiner. Det anbefales at fastholde den oprindelige projekteringsleder i samme rolle under udførelsesprojektet. Ydelsesfordelingsskemaet + grænsefladematricen vil understøtte ovenstående. Se også pkt. 0.2.2. Rådgiverens deltagelse i projektgennemgangsmøder bør fastholdes og i samme omfang som ved udbud iht. pkt. 4.1.1. Omfang og frekvens af deltagelse i projekteringsmøder skal fastlægges i byggeprogrammet. Der skal i byggeprogrammet planlægges/tages stilling til en proces for projekteringsmøder med alle parters deltagelse og bidrag, som tydeliggøre omfang, frekvens, ansvarsfordeling og roller.
4.2.2.1 |  | Sammenfatning af rådgivningsydelser for delt på fag fra forslagsfasen frem til og med udførelsesprojekt samt projektopfølgning og fagtilsyn under udførelse. Øvrige rådgivningsydelser i udførelsesprojektfasen, udførelsesfasen samt ifm. aflevering skal præciseres. | Der skal her tages stilling til hvilken fase, der skal lægges til grund for udbud for hele eller dele af projektet. Skal hele projektet udbydes på baggrund af projektforslag eller myndighedsprojekt. Skal det præciseres, hvilket udbudsdokumenter projektmaterialet skal suppleres med samt hvem, der har ansvaret for udbudsprocessen. Det anbefales, at der henvises til YBL18, kap. 5. og præciseres, at niveauet for projektmaterialet er projektforslag/myndighedsprojekt + eventuelle supplerende oplysninger.
4.2.3 |  | Til tidligt udbud i totalentreprise | Som pkt. 4.2.2, hvis bygherre ønsker at projektet skal overgå til en totalentreprenør som tidligt udbud, skal dette fremgå tydeligt af byggeprogrammet. Bygherre kan vælge at lade rådgiverne overgå til totalentreprenøren eller åbne op for at totalentreprenør har egen rådgiver med, for at totalrådgiver forsat kan rådgive bygeherre eller helt udgå af projektet. Det anbefales at lade totalrådgiveren overgå til totalentreprenøren, således det er samme rådgiver, der har ansvaret for produktet af rådgivningen gennem hele processen. Bygherre skal i denne forbindelse være opmærksom på, at rådgiver overgår til totalentreprenøren og således ikke længere er bygherres rådgiver. I dette tilfælde anbefales det at have en bygherrerådgiver med fra starten, således viden er stærkt forankret hos bygherrerådgiveren ifm. overgangen fra totalrådgivning til totalentreprenør. At lade totalrådgiveren forblive bygherres rådgiver ifm. overdragelse til totalentreprenør med egen rådgiver, kan give ugennemskuelige ansvarsforhold ifm. eventuelle projekteringsfejl. Hvis dette alligevel ønskes, kan problematikken imødekommes ved at sikre, at den kommende totalentreprenør overtager alt ansvaret for det udarbejde materiale frem til kontrakttidspunkt.
4.2.3.1 |  | Sammenfatning af rådgivningsydelser fra forslagsfasen frem til og med udførelsesprojekt samt projektopfølgning under udførelse. Øvrige rådgivningsydelser i udførelsesfasen samt ifm. aflevering fordeles mellem totalentreprenør og evt. 3. rådgiver. | Rådgivningsydelsen opdeles i 2 dele samt en eventuel 3. del som består af bygherretilsyn. 1. del omhandler fagrådgiverne ydelser frem til og med kontrahering med totalentreprenør med opmærksomhed på grænsefladerne imellem. 2. del omhandler rådgivers/totalentreprenørens ydelser som en del af en totalentreprise. Denne del kan med fordel være forhandlet og være en forudsætning i totalentrepriseudbuddet. Bemærk dog at både projekteringsledelsen og byggeledelsen, typisk vil overgå til totalentreprenøren. Eventuel 3. del omhandler bygherres tilsyn og krav om tilstedeværelse på byggepladsen.
4.3 |  | Totalentreprise | Se også pkt. 0.2.3 for mere info om totalentreprise
4.3.1 |  | Beskriv krav fra boksene 3.0 inkl. underbokse. Ekskl. ydelser som Bygherre ønsker udført af 3. part. | Det anbefales at der tages udgangspunkt i YBL18 beskrivelse af projekteringsledelse samt pkt. 3.1.1 i nærværende tekstsamling for at beskrivelse af afrapportering under projektering. Husk at beskrive krav fra hele afsnit 3. I totalentreprisen skal bygherren formulere samtlige krav og ønsker til hele forløbet forud for totalentrepriseudbud/-kontrahering.
4.3.2 |  | Beskriv krav til TE's håndtering af kvalitet, tid og økonomi under udførelsen. | Det anbefales at der tages udgangspunkt i YBL18 beskrivelse af byggeledelse samt pkt. 3.1.5 i nærværende tekstsamling for at beskrivelse af afrapportering under udførelsen. Entreprenører bruger gerne lokationsbaseret tidsplanen. Der gøres opmærksom på, at hvis bygherre godkender afrapportering af tid som lokationsbaseret cyklogrammer, så vil det ikke være muligt at aflæse kritiske vej.
4.3.3 |  | Beskriv krav til byggepladsen | Specifikke krav til byggepladsen skal beskrives. Er der beboerhensyn, byggeplads forhold, byggepladskamera, byggepladsens åbningstid, beboer information, beboerhåndtering, ramme for udførelsen .. Eksempelvis renovering, max antal lejligheder, der renoveres i ad gangen (genhusningsproblematik), støj, arbejdsmiljø, vejrlig, affaldssortering, oprydning, opsætning af byggepladsstrøm og vand samt forbrug, eventuel registrering af omkringliggende bygninger, fortov, træer og lign.
4.3.4 |  | Husk tidsplan skal indeholde udførelse og aflevering | Se også 2.1.4. Stilles der krav om delterminer med sanktioner, skal dette også fremgå af tidsplanen. Antal afleveringsforretninger, således det fremgår tydeligt, hvornår garantien kan nedsættes og bygherre overtager ansvaret for bygningerne.
4.3.5 |  | Beskrivelse af kvalitet skal præciseres yderligere end boks 2.1.1 + 2.1.2. | Det er vigtigt beskrivelsen af kvalitet i afsnittet 2.1.1 og drift afsnit 2.1.2 i nærværende tekst samling, er meget præcis, da bygherre ikke undervejs i forløbet vil kunne påvirke byggeriets kvalitet og driftskrav uden omkostninger. Det er alt fra tekniske detailløsninger, kvalitet af materialer, driftskrav til tekniske anlæg, belysning, malerbehandlinger, udførelses kvalitet osv. Se også afsnit. 2.1.1.1 - 03.